## ① 怎麼用這本
這本給誰 | 經營層 / PM。要看細節請去另外三本；這本只放差集。
只回答一個問題 | 哪裡有洞、哪裡卡我決策、什麼時候做？
為什麼這本沒有需求清單 | 需求清單在 BOM，案例清單在測試計畫，旅程清單在驗收控制表。這本若再排一次，就是同一份資料的第四種投影——那正是舊版八個分頁在做的事。
怎麼下手 | ② 是機器算出來的缺口，加上由 14_ADR/open_decisions.yaml 宣告的開放架構決策。你要做的是在黃色欄填「決策」「期限」「負責人」——沒有 owner 的缺口永遠不會關。
缺口為什麼不擋生成 | 擋生成只會讓人用假資料把洞填平，那比洞本身更糟。缺口一律放行、一律列出、一律有名有姓。
③ 是什麼 | M1–M5 的 WBS 與已定案 ADR。缺口要排進哪個里程碑、動到哪條架構決策，在這裡對照。
Plane 詞彙對照 | 本書的列在 Plane 專案管理系統裡叫什麼（依《Plane QA 工程守則》Part B）。跨系統討論一律用右欄的名字——同一件事兩個名字，是對帳失敗最常見的起點。
里程碑 M1–M5 | Plane 的 Milestone（Issue.milestone，單值，所以一張卡只能掛一個節點）。
階段一 / 階段二 | Plane 的 Initiative（workspace 級，掛專案而非掛卡）。
WBS 工作包 | Plane 的 Task（level 3）。它有負責人與前置依賴、用技術語彙，是交付物分解不是價值切片——不要為了湊 Story 層把它改寫成「作為…我想要…」。
本表的缺口 ≠ 出貨閘門的 blocker | 本表 ② 是「規格側」的追溯缺口（V2/V7/V8/V9/V10，設計有沒有接好）；Plane 出貨閘門的 blocker 是「執行側」的五類（failed／blocked／未結缺陷／未執行／已排程卻零契約）。兩套各自成立、不得互推——設計全綠不代表跑得過，反之亦然。
Cycle（sprint 容器） | Plane 的 Cycle 是迭代時間盒。2026-08-05 起由 _plane/import_spine.py 建 Sprint 01–06（各 2 週、連續不重疊、冪等）——在那之前全庫 cycle 出現 0 次，「這個 sprint 交付什麼」這個問題根本沒有載體。⚠️ 但**不自動把需求塞進 cycle**：排程是 PM 的決策，agent 只建容器。
② 的 V14 是什麼 | 那條 FR 在 Plane 的拆解樹上沒有 parent：它有多條 essential 邊（服務多條旅程），或只有 supporting 邊，且未宣告 scope: global，所以推不出唯一的 parent 旅程。它是 finding 不是 error——擋生成只會逼人亂挑一條。要關掉它，由 BA 在 _relations/sc_requires_rq.yaml 對應的 essential 邊加 primary: true。
黃色欄位 | 只有人能填。系統不會、也不該幫你填。
灰色欄位 | 生成欄，手改會在下次重跑被覆蓋。要改請改上游 Markdown 或 _relations/*.yaml。
白色欄位 | 正典敘述，同樣改上游。
四個狀態軸不得互推 | 程式檔存在 ≠ 工程完成；工程完成 ≠ 測試通過；測試通過 ≠ 驗收通過。需求定版(SA) / 工程證據(RD) / 測試執行(QA) / 驗收通過(業務 Owner) 各有唯一 owner，任何一格都不得由另一軸自動帶出。
怎麼重生 | 改上游正典 → 在 規格統控整理/ 跑 python3 _build_workbooks.py。xlsx 是單向快照，永遠不要直接改 xlsx 再往回抄。

## ② 缺口與決策清單
規則 | 缺口類型 | 對象 | 缺口說明 | 影響旅程 | 旅程優先級 | 責任角色 | 決策 | 期限 | 負責人 | 狀態
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-AGT-01 | 拆解樹上會沒有 parent——2 條 essential 邊（SC-01、SC-02）分不出主旅程，請於其中一條標 primary: true | SC-01、SC-02、SC-17 | P0 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-AGT-03 | 拆解樹上會沒有 parent——2 條 essential 邊（SC-01、SC-02）分不出主旅程，請於其中一條標 primary: true | SC-01、SC-02 | P0 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-AGT-05 | 拆解樹上會沒有 parent——3 條 essential 邊（SC-02、SC-03、SC-10）分不出主旅程，請於其中一條標 primary: true | SC-02、SC-03、SC-10 | P0 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-AGT-06 | 拆解樹上會沒有 parent——沒有任何 essential 邊（只有 supporting：SC-01、SC-02、SC-19），要先把某一條升為 essential 才能標 primary，或改宣告 global | SC-01、SC-02、SC-19 | P0 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-AGT-10 | 拆解樹上會沒有 parent——沒有任何 essential 邊（只有 supporting：SC-01），要先把某一條升為 essential 才能標 primary，或改宣告 global | SC-01 | P0 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-API-02 | 拆解樹上會沒有 parent——2 條 essential 邊（SC-04、SC-07）分不出主旅程，請於其中一條標 primary: true | SC-04、SC-07 | P0 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-API-03 | 拆解樹上會沒有 parent——2 條 essential 邊（SC-04、SC-07）分不出主旅程，請於其中一條標 primary: true | SC-04、SC-07、SC-08 | P0 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-API-04 | 拆解樹上會沒有 parent——2 條 essential 邊（SC-03、SC-04）分不出主旅程，請於其中一條標 primary: true | SC-03、SC-04 | P0 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-API-05 | 拆解樹上會沒有 parent——2 條 essential 邊（SC-05、SC-14）分不出主旅程，請於其中一條標 primary: true | SC-05、SC-14 | P0 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-API-06 | 拆解樹上會沒有 parent——沒有任何 essential 邊（只有 supporting：SC-05），要先把某一條升為 essential 才能標 primary，或改宣告 global | SC-05 | P0 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-API-08 | 拆解樹上會沒有 parent——2 條 essential 邊（SC-06、SC-07）分不出主旅程，請於其中一條標 primary: true | SC-06、SC-07 | P0 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-API-11 | 拆解樹上會沒有 parent——2 條 essential 邊（SC-08、SC-09）分不出主旅程，請於其中一條標 primary: true | SC-06、SC-08、SC-09 | P0 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-API-12 | 拆解樹上會沒有 parent——2 條 essential 邊（SC-09、SC-13）分不出主旅程，請於其中一條標 primary: true | SC-09、SC-13 | P1 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-API-13 | 拆解樹上會沒有 parent——2 條 essential 邊（SC-02、SC-10）分不出主旅程，請於其中一條標 primary: true | SC-02、SC-10 | P0 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-API-14 | 拆解樹上會沒有 parent——沒有任何 essential 邊（只有 supporting：SC-05），要先把某一條升為 essential 才能標 primary，或改宣告 global | SC-05 | P0 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-API-17 | 拆解樹上會沒有 parent——沒有任何 essential 邊（只有 supporting：SC-04），要先把某一條升為 essential 才能標 primary，或改宣告 global | SC-04 | P0 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-API-18 | 拆解樹上會沒有 parent——2 條 essential 邊（SC-08、SC-11）分不出主旅程，請於其中一條標 primary: true | SC-07、SC-08、SC-11 | P0 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-DAT-04 | 拆解樹上會沒有 parent——沒有任何 essential 邊（只有 supporting：SC-01、SC-15），要先把某一條升為 essential 才能標 primary，或改宣告 global | SC-01、SC-15 | P0 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-PLT-01 | 拆解樹上會沒有 parent——2 條 essential 邊（SC-12、SC-17）分不出主旅程，請於其中一條標 primary: true | SC-12、SC-17 | P0 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-PLT-02 | 拆解樹上會沒有 parent——2 條 essential 邊（SC-11、SC-18）分不出主旅程，請於其中一條標 primary: true | SC-11、SC-16、SC-18 | P0 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-PLT-04 | 拆解樹上會沒有 parent——沒有任何 essential 邊（只有 supporting：SC-13、SC-14），要先把某一條升為 essential 才能標 primary，或改宣告 global | SC-13、SC-14 | P0 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-PLT-05 | 拆解樹上會沒有 parent——沒有任何 essential 邊（只有 supporting：SC-18），要先把某一條升為 essential 才能標 primary，或改宣告 global | SC-18 | P1 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-PLT-09 | 拆解樹上會沒有 parent——2 條 essential 邊（SC-12、SC-17）分不出主旅程，請於其中一條標 primary: true | SC-12、SC-14、SC-17 | P0 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-REF-03 | 拆解樹上會沒有 parent——2 條 essential 邊（SC-15、SC-16）分不出主旅程，請於其中一條標 primary: true | SC-15、SC-16 | P0 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-REF-04 | 拆解樹上會沒有 parent——2 條 essential 邊（SC-15、SC-16）分不出主旅程，請於其中一條標 primary: true | SC-15、SC-16 | P0 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-TEC-02 | 拆解樹上會沒有 parent——2 條 essential 邊（SC-12、SC-14）分不出主旅程，請於其中一條標 primary: true | SC-12、SC-14 | P0 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-TEC-03 | 拆解樹上會沒有 parent——2 條 essential 邊（SC-05、SC-14）分不出主旅程，請於其中一條標 primary: true | SC-05、SC-12、SC-14 | P0 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-TEC-04 | 拆解樹上會沒有 parent——2 條 essential 邊（SC-05、SC-06）分不出主旅程，請於其中一條標 primary: true | SC-05、SC-06 | P0 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-TEC-06 | 拆解樹上會沒有 parent——2 條 essential 邊（SC-09、SC-13）分不出主旅程，請於其中一條標 primary: true | SC-09、SC-13 | P1 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-WEB-01 | 拆解樹上會沒有 parent——沒有任何 essential 邊（只有 supporting：SC-12、SC-17），要先把某一條升為 essential 才能標 primary，或改宣告 global | SC-12、SC-17 | P0 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-WEB-04 | 拆解樹上會沒有 parent——沒有任何 essential 邊（只有 supporting：SC-08、SC-09），要先把某一條升為 essential 才能標 primary，或改宣告 global | SC-08、SC-09 | P0 | BA
V14 | 拆解樹上沒有 parent——待 BA 宣告 primary | FR-WEB-05 | 拆解樹上會沒有 parent——沒有任何 essential 邊（只有 supporting：SC-11、SC-18、SC-19），要先把某一條升為 essential 才能標 primary，或改宣告 global | SC-11、SC-18、SC-19 | P0 | BA
OD —— 開放架構決策（14_ADR/open_decisions.yaml；不是已定案 ADR）
OD | 開放架構決策（ADR 實作細節） | OD-001 OHS 服務間憑證模式 | 品牌 API 呼叫技師共享池 OHS 時，定版 OIDC client-credentials 或 internal token，並定義 audience、scope、輪替、撤銷與跨品牌權限邊界。 Gate: 在 OHS 成為 production 派工唯一依賴、或第 2 個品牌接入前，必須定版並完成負向契約測試。 | SC-05、SC-12、SC-14 | P0 | PM + 平台架構師 |  |  | PM + 平台架構師 | Decided
OD | 開放架構決策（ADR 實作細節） | OD-002 knowledge-refinery 的資料進入契約 | 定版 Refinery 取得診斷對話、問題卡與素材的權威入口：受控 API、批次匯出/唯讀 DB，或 Kafka/outbox event；並定義補數、重播、tenant scope、PII 最小化與 provenance。 Gate: 在把 Refinery 標為 License 可售附加服務、或允許自動排程 intake 前，必須選定一條主入口及其回補規則。 | SC-01、SC-02、SC-15、SC-16 | P0 | PM + 平台架構師 |  |  | PM + 平台架構師 | Decided
OD | 開放架構決策（ADR 實作細節） | OD-003 技師即時 WebSocket 的權威歸屬 | 定版技師工作台的即時事件由 brand API、technician-platform，或雙層 gateway 哪一方擁有；同時定義 channel 授權、事件 owner、replay、Redis/Kafka 依賴與切換策略。 Gate: 在把 API max instances 調高、或宣稱跨 instance 的技師即時派工 SLA 前，必須定版並完成兩實例與斷線復原 SIT。 | SC-05、SC-06、SC-12、SC-14 | P0 | PM + 平台架構師 |  |  | PM + 平台架構師 | Decided
OD | 開放架構決策（ADR 實作細節） | OD-004 Casdoor 跨租戶 organization 與 claim 模型 | 在「brand org = 租戶」既有方向下，定版跨品牌技師、platform operator、品牌管理員的 organization membership、role/portal/tenant claims、委派管理與撤銷傳播模型。 Gate: 在 Casdoor 成為所有 portal 的唯一登入、或首個跨品牌技師/平台治理 production rollout 前，必須定版。 | SC-11、SC-12、SC-14、SC-17 | P0 | PM + 平台架構師 |  |  | PM + 平台架構師 | Decided
OD | 開放架構決策（ADR 實作細節） | OD-005 未完成身分驗證的技師施工之責任、保險與揭露義務 | 平台在「技師未完成 KYC 身分驗證即到府施工」的情境下，對客戶的責任歸屬、保險覆蓋、賠償上限與揭露義務為何；以及條件式核准是否需設補件期限與逾期處置。 Gate: 在對外宣稱技師已完成身分查核之前，或條件式核准累計超過可控件數之前，必須定版。 特別注意 AI 客服的產品知識庫已對客戶明文宣稱「警政單位核發良民證核可」 （agent/lockcore/skills/locksmith-product-knowledge/references/_common/store-info.md:44， 來源為公司官網 bronze 語料）——該聲明對「公司自有鎖匠」可能為真，但對平台 onboard 的師傅目前無任何流程保證。 | SC-12、SC-14 | P0 | PM + 平台營運負責人 |  |  | PM + 平台營運負責人 | Open

## ③ 里程碑與已定案決策
里程碑（Milestone）/ 群 | ID | 狀態 | 項目 | 負責 / 領域 | 依賴 / 關聯 | 驗收 / 說明
WBS 工作包（Plane 的 Task 層）—— 27_Product_Roadmap_WBS.md
M1 上線硬化（單品牌可收費上線） | 1.1.1 | ✅ 2026-07-09（CR-0130 R1+R2：死角色全面移除＋86 端點守衛落地＋技師白名單；殘餘 7＝定案保留【自身通知/客戶綁定】） | RBAC 轉 enforce：195 條 role_required 對帳 + 逐端點落地（先金流 / 派工） | BE | 1.1.2 | SA-01；未授權角色寫入 403（TC 權限類全綠）
M1 上線硬化（單品牌可收費上線） | 1.1.2 | ✅ 2026-07-09（CR-0127） | 角色收斂：_STAFF_ROLES 4 值、rolePolicy 移除死角色、_MATRIX 補 operations_manager 行、Schema 註解同步 | BE+FE | — | SA-06；13_Security §3.1 正典一致
M1 上線硬化（單品牌可收費上線） | 1.1.3 | ✅ 2026-07-09（CR-0131：金流/派工終局 20 端點 fail-closed＋surface 剔除測試 6 項） | fail-closed 白名單 + API_SURFACE 剔除清單測試 | BE | 1.1.1 | SA-03 / SA-05
M1 上線硬化（單品牌可收費上線） | 1.2.1 | ✅ 2026-07-09（CR-0128） | 工單狀態機對齊「報價先行＋現場修正輪」（flow gate + 轉移表） | BE | — | 02_BRD §5.7；TC-WO-*、TC-ONSITE-07
M1 上線硬化（單品牌可收費上線） | 1.2.2 | ✅ 2026-07-09（CR-0129；加價額 1500 已定案） | 急件事後補審引擎（timer + 補審佇列 + 事後 LIFF/紙本 + 逾時升級） | BE+FE | 1.2.1 | FR-API-19；15_SDS §4.5；TC-DISPATCH-08；急件加價額 1500 已定案（CR-0129 D1a）
M1 上線硬化（單品牌可收費上線） | 1.2.3 | ✅ 2026-07-09（CR-0132 schema/引擎）＋2026-07-10（CR-0138 前端 UI：診斷雙 gate 編輯 modal＋待補知識佇列頁；Gate① enforce 現可開啟） | 問題卡雙 gate schema（CIA + migration：雙完整度 / 分流欄 / RMA spine / knowledge_ready / tenant_id） | BE+DT | CIA 裁決 | 15_SDS §4.6；18_DB §4.3 目標欄位
M1 上線硬化（單品牌可收費上線） | 1.2.4 | ✅ 2026-07-09（CR-0133：三方存檔驗證測試＋失敗 ERROR 告警＋spool 補送零缺漏） | 對話三方全量存檔驗證（接管期間零缺漏 + 寫入失敗告警） | AG+BE | — | FR-A11 / BR-CONV-03；FR-AGT-09 驗收
M1 上線硬化（單品牌可收費上線） | 1.3.1 | ✅ 2026-07-09（CR-0134：Redis 橋 opt-in＋PG advisory 領導者選舉掛滿 11 worker；多實例 e2e 已落 CI 2026-07-10 CR-0151——雙實例共 Redis 跨實例廣播實證＋負向對照；部署面掛 REDIS_URL 仍=OPS） | 即時通道：WS hub 遷 Redis pub-sub + cron 分散式鎖 | BE+OPS | — | SA-02；多實例不遺失、cron 不重跑
M1 上線硬化（單品牌可收費上線） | 1.4.1 | 🔶 code 面 ✅（CR-0136 api＋CR-0156 agent/refinery/web-參考實作＋agent OPIK 接線＋PII scrub 全面，2026-07-10）；殘＝SigNoz 叢集部署與 OPIK/OTLP secrets 配置（OPS）＋三站複製〔標注 2026-07-22：三站複製完成——tech-portal/landing/platform-console 各補 instrumentation.ts（OTLP opt-in no-op 範式同 brand-portal）＋@vercel/otel＋vitest 單元測試 6×3 綠（feat/otel-three-portals）；code 面殘項歸零，僅剩 SigNoz 部署＋secrets 配置（純 OPS）〕〔標注 2026-07-22（業主裁決）：維持 🔶／In Progress，SigNoz 部署綁「真實營運開始」——SigNoz 為常駐基礎設施（ClickHouse ~$50-100/月+維運），非一次性配置；單品牌尚無真實流量，現在部署無數據可看。解除條件＝營運流量開始後部署 SigNoz 叢集+設 OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT。In Progress 誠實反映「code 完成、後端未部署」，非停滯。全 In Progress 解除條件盤點＝docs/audit/inprogress-exit-criteria-20260722.md〕 | 可觀測性：SigNoz（metrics/logs/traces/alerts）+ OPIK（LLM 品質）基線 | OPS+AG | — | ADR-007；25_Monitoring_Spec
M1 上線硬化（單品牌可收費上線） | 1.5.1 | ✅ 2026-07-09（CR-0135：200 題 corpus＋judge 七分類＋dry/live gate runner＋CI；live 全量 nightly workflow 已掛 2026-07-10——GEMINI_API_KEY secret 未配置時 nightly 亮紅提示，OPS/1.6.1 配置後自動生效） | AI 禁區 200 題 Eval pipeline 常態化（每 deploy 跑，<95% block） | AG | — | FR-A10 / K8
M1 上線硬化（單品牌可收費上線） | 1.6.1 | 🔶 drift-check ✅ 2026-07-09（CR-0136：migration 檔案層守門 CI＋12 支波次補登；Cloud Run CD 觸發器＝OPS）〔標注 2026-07-27：再增兩道 CI gate——①web-lint-typecheck.yml（四站 matrix tsc+eslint；補前發現四站 npm run lint 因無 ESLint 設定與依賴而從未運作過）②scripts/ci/endpoint-guard-audit.py（端點守衛不對稱雙檢：v2/legacy 孿生＋list/detail），已反向驗證有效（修復前抓 8 組、修復後清零）〕 | 基礎 CD：3 Cloud Run 自動部署 + migration drift-check CI | OPS | — | ADR-P012（G-12 / G-10）
M1 上線硬化（單品牌可收費上線） | 1.7.1 | ✅ 2026-07-09（CR-0137：api 1719 passed 全綠＋修 seed 順序 bug/測試污染/legacy 斷言；1 live 測試 Vertex 429 非迴歸）〔標注 2026-07-27：全套回歸能力解封——新增 scripts/db/make-test-db.sh（pg_dump 複製 UAT 庫＋補套 migration 建隔離 scratch 庫），此前因 pytest 單庫 fallback 直打 5433 UAT 庫而無法安全跑全套。實測 api 2091 passed / 13 failed（13 支 seed 依賴非回歸）＋agent 309 passed；並據此確認本輪 20 個端點角色守衛變更零回歸〕 | SIT：M1 範圍 TC 全綠 + 回歸 | QA | 1.1–1.6 | SIT 報告
M1 上線硬化（單品牌可收費上線） | 1.7.2 | ✅ 2026-07-22（業主裁決完成判準改制：功能完成＋代理 UAT＝完成，親驗移交外部測試人員。收案依據：三輪代理 UAT 112 findings 全數收斂＋合約紅線 eval 實測 K8 98.5%/K3' 100%/紅線 9/9＋0719 上雲 C 系列修復輪。外部驗證依 UAT-M1M2-acceptance-checklist，發現以新 finding 開卡不重開 gate） | UAT：合約紅線（K1 ≥ 80% / K3 ≥ 95% / K8 ≥ 95%）+ 業主驗收 | QA+PM | 1.7.1 | 22_UAT 報告；M1 Release gate
M2 身分・知識・技師平台（三線平行） | 2.1.1 | 🔶 R1 ✅ 2026-07-10（CR-0141：Casdoor 部署 profile idp＋org/角色/users bcrypt 遷移同步＋api OIDC 雙驗 opt-in＋cookie 地基；live E2E 實證；api 1729 綠。R2 ✅ 2026-07-10（CR-0146：授權碼流 brand-portal 參考實作＋httpOnly cookie 雙寫，live E2E 全通）。R3 待做：ACT-01 localStorage 退場（30+ 頁同步改造）＋三站複製接線——業主排程；License gate 依 ADR-004 隨 ADR-002） | Casdoor 統一 IdP：org（租戶）/ OIDC 授權碼流 / License 訂閱管理 | BE+OPS | M1 | ADR-004（Casdoor）；web token 改 httpOnly（ACT-01）
M2 身分・知識・技師平台（三線平行） | 2.1.2 | ✅ 2026-07-10（CR-0143：申請/審核/直建早已落地（088/CR-0114 R5）；本輪補 SoD 雙簽生產接線——4 端點＋UI（同人核准 403），13_Security §3.1 銷案。api 1733 綠） | 租戶自助開帳：員工申請 tab + Admin 審核指派（4 角色）+ SoD 雙簽 | FE+BE | 2.1.1 | 13_Security §3.1 開通權矩陣
M2 身分・知識・技師平台（三線平行） | 2.2.1 | ✅ 2026-07-09（CR-0124/0125，提前於 M1 期完成） | RAG 語義層：embed() + pgvector 語料 + MCP server | AG+DT | — | agent ADR-004；FR-A03 / FR-AGT-07
M2 身分・知識・技師平台（三線平行） | 2.2.2 | ✅ 2026-07-10（CR-0142 收案：驗收依 ADR-030 重定義——語料灌注 ✅＋引用率轉輔助品質指標（live 基準 83%）＋Skill 重切取消。同輪修撞名事故：RAG 主表原名撞 kb manual_chunks 恆 no-op → 096 改名 rag_manual_chunks 自持，UAT live 灌注 249 chunk 首次真正可檢索） | 語料灌注：型號事實 chunk 遷移 + Skill 重切（行為留 skill、事實入 RAG） | AG | 2.2.1 | ADR-030 重定義：語料灌注＋引用率輔助指標（原 ≥90% cutover gate 取消）
M2 身分・知識・技師平台（三線平行） | 2.3.1 | ✅ 2026-07-10（CR-0139：refinery/ member——DB 直連汲取 default-deny＋LLM 兩軌分流＋migration 094 Draft Queue 狀態機；7 tests；live LLM 煉製隨 2.3.2 驗。case_entries 表名衝突落 §8-1 待業主，阻 2.3.2）〔標注 2026-07-11：CR-0157 目錄遷至 knowledge-pipeline/refinery/〕 | knowledge-refinery 服務：診斷對話輸入汲取（吃 knowledge_ready 卡）+ 提煉分流 | DT | 1.2.3 / 1.2.4 | ADR-018；KR P1/05（已整併 15_SDS §9）
M2 身分・知識・技師平台（三線平行） | 2.3.2 | ✅ 2026-07-10（CR-0140：case_entries 併形 095＋rag 案例查詢修復；FastAPI 審核服務＋UI :8002；Publisher 核可才落地——事實軌 embed+case_entries／行為軌 patch+apply CLI；12 tests。遺留：auth 隨 2.1.1 Casdoor 化） | HITL 審核 UI（draft → 人審 diff → 核可落地 pgvector + skill） | FE+DT | 2.3.1 | ADR-018 §審核層
M2 身分・知識・技師平台（三線平行） | 2.3.3 | ✅ 2026-07-13（CR-0167/0168 LiveSkill：skill 從綁 image 改「品牌庫 SSOT＋agent workspace overlay 物化」，發佈後 ≤60s 生效不重佈——migration 106 版控（saas.skill_revision/skill_bundle/skill_audit_log）＋skills_v2 API（CRUD/publish/回滾）＋SkillSync 60s 輪詢物化＋品牌後台「AI 技能」編輯/版本/發佈/回滾＋refinery 行為軌改走 /internal/skills/ingest（merge draft 人審發佈）；品質保證回歸測試位元組級不變；api 14＋agent 9＋refinery 7 綠。剩 agent 重佈一次由使用者執行）〔標注 2026-07-13（CR-0167）：本列 LiveSkill 為業主 CR-0167 新能力，原 roadmap 知識線無對應項，依「新增段」補登〕〔標注 2026-07-18：三項追加——①容器缺口修復（compose 缺 AGENT_TENANT_ID＋agent image 缺 psycopg，LiveSkill 在容器從未生效，fail-soft 掩蓋；已修＋雲端重佈 checklist 記載）；②rel_path 驗證閘 ASCII 白名單擋出廠中文/括號/加號實檔→品牌後台對產品知識庫存草稿/發佈全 422 死鎖（seed 直 SQL 繞過入庫暗藏），改黑名單制＋回歸測試 2（CR-0167 進度）；③#10 知識庫 UI 三步完結（CR-0171：口語化＋品牌分組收合樹＋型號知識新增精靈——小編表單新增不寫 markdown，存草稿 live 實證含中文檔名整樹 PUT）〕 | Skill 熱更新 LiveSkill：知識版控 + 品牌自維編輯 + pipeline 自動汲取 draft + 熱物化不重佈 | BE+AG+FE | 2.3.2 | ADR-032；CLAUDE.md Arch Lock 條 2
M2 身分・知識・技師平台（三線平行） | 2.4.1 | 🔶 方案A/B 已落地（CR-0112：雙 stack＋技師身分權威庫拆分＋投影雙寫＋API_SURFACE 塑形＋tech web；稽核 2026-07-10 查實）。ADR-016 完整形態（OHS API/事件投影/品牌不直連）依業主 0703 裁決隨 AI-2/AI-3〔標注 2026-07-22（Plane 對帳輪）：Plane 卡已改 Done——0719 tech/platform 上雲＋B1 業主親證（0721 codegraph 稽核輪改卡）；殘項 ADR-016 完整形態本屬階段二 AI-2/AI-3 範圍，階段一範圍已完。原文 🔶 不動，狀態升 ✅ 留待業主確認〕 | technician-platform 獨立系統：技師庫 + tech-api + 師傅 web 拆出 | BE+FE | M1 | ADR-016；跨租戶單一身分
M2 身分・知識・技師平台（三線平行） | 2.4.2 | ✅ 2026-07-10 帳面收斂（CR-0115 早已落地：migration 089/090＋三層註冊＋PII 加密＋文件上傳＋平台審核 KYC 區塊＋測試 14+；稽核查實。遺留：雲端套 089/090＋GCS 落點＋tech-register i18n）＋2026-07-30 CR-0195 條件式核准（核准端原本對文件零檢查、核准後補件被封死；現改為文件不齊須顯式條件式核准並落稽核事件＋補件通道放寬至 active＋清單「文件未齊」可視性＋migration 126。責任側空白見 OD-005。prod 未部署） | 技師 KYC 註冊三層（登入/註冊分離 + 敏感 PII + 文件上傳） | BE+FE | 2.4.1 | CR-0115（七項設計裁決依 §8）
M2 身分・知識・技師平台（三線平行） | 2.4.3 | ✅ 2026-07-10（CR-0144：/internal/requote-requests＋冪等回放/409＋v+1 supersedes 串鏈＋cs_fallback 降級＋TC-DISPATCH-07 測試 4/4。技師 UI 入口＋cs_fallback 代發起已補（scope-change 舊頁原地改造去定價）；多品牌路由隨 AI-2/AI-3） | OHS requote command 通道（tenant 路由 + 冪等 + 降級） | BE | 2.4.1 / 1.2.1 | ADR-027；FR-TEC-07；TC-DISPATCH-07
M2 身分・知識・技師平台（三線平行） | 2.4.4 | ✅ 2026-07-17（CR-0169 技師 LINE 推播全鏈：綁定碼＋webhook HMAC 驗簽＋推播服務（內容最小化無 PII）＋assign/reassign/池單三掛點＋師傅站綁定卡；live E2E＋pytest 6 綠。剩外部：業主送件平台 LINE 官方帳號（Messaging＋Login 兩 channel），憑證到手帶 env 重佈即生效）＋（#18 首步：師傅站 PWA 可安裝化——manifest/SW 離線殼/install 橫幅/iOS 手動加入；Playwright 驗證 beforeinstallprompt 可安裝；完整 RN 為月級終態待商業決策）〔標注 2026-07-18：本列為 0715 會議 #14/#18 技師觸達訴求，原 roadmap 無對應項，依「新增段」慣例補登（同 2.3.3 先例）〕 | 技師觸達：平台 LINE 官方號推播（接單即知）＋師傅站 PWA（裝主畫面、全螢幕）；RN APP 為後續終態 | BE+FE | 2.4.1 | CR-0169；0715 會議 §七
M2 身分・知識・技師平台（三線平行） | 2.5.1 | 🔶 Gate-1 凍結 enforced 2026-07-10（CR-0145：baseline 195 ops＋CI 守門——新增 v1 即紅）。遷移/移除受三項業主待決阻擋（auth 定位/platform v2/5-gate 名實，CR-0145 §8），依 ADR-003 排 M3〔標注 2026-07-20（codegraph 盤點，不改原文）：v1→v2 遷移就緒盤點完成（61-agent codegraph workflow）——25 router／101 端點，對抗驗證 39 CONFIRMED 可移除、43 REFUTED（全數卡 pytest/CI/deprecation 契約測試，非前端流量）、4 真前端阻擋（media/reconciliations）、15 keep；work_orders 11 端點屬 onsite/LINE 高爆炸半徑，須逐一 CIA + 人工複查（不得列低風險波次）。低風險 Wave1 整檔可清＝dashboard/inventory/resolution/disputes/settlements。報告＝.claude/context/quality/codegraph-v1v2-migration-audit-2026-07-20.md。本盤點為 2.5.1 遷移 prep，🔶 狀態不變（移除/遷移仍受業主 §8 三項待決阻擋）。〕 | v1 API 收斂：凍結 → 遷移 ~42 caller → 移除（5-gate） | BE+FE | M1 | ADR-P012（G-09）
M2 身分・知識・技師平台（三線平行） | 2.6.1 | 🔶 SIT ✅ 2026-07-10（CR-0147：api 1738＋agent 162＋rag 7（含新 MCP 整合）＋refinery 12 全綠；五項 live 實證含 refinery 真 LLM 煉製與 OIDC 瀏覽器全流程）。UAT=業主（M1 1.7.2＋M2 驗收，合約紅線 K1/K3/K8）〔標注 2026-07-18：功能面 UAT 前置已由兩輪大範圍代理 UAT 收斂——業主指示代理實測（第一輪 5 角色四站 39 findings＋第二輪六功能域 43 findings，共 82 項）→ 修復/裁決全數處置（api 全套 1931 綠、四站 tsc 0；報告 docs/uat/uat-full-report-20260718.md＋uat-round2-report-20260718.md）。本列 UAT gate 本體（業主親驗＋合約紅線 K1/K3/K8 live）仍待業主執行，不因代理 UAT 視為通過〕〔標注 2026-07-22：✅ 收案——業主裁決完成判準改制（功能完成＋代理 UAT＝完成，親驗移交外部測試人員）；收案依據＝SIT 全綠＋三輪代理 UAT 112 findings＋雲端 B1/B2 實證；LiveSkill 親驗版一併移交外部測試。前段 0718 標注之「不因代理 UAT 視為通過」自此依新判準失效〕 | M2 SIT + UAT（含跨系統整合場景） | QA | 2.1–2.5 | M2 Release gate = 階段一完成
M3 多品牌規模化（業主裁決 2026-07-07：自階段一移入階段二） | 3.1.1 | ⬜〔標注 2026-07-22（Plane 對帳輪）：Plane 卡=In Progress——0721 codegraph 稽核證事件骨幹 code 已在，惟 opt-in KAFKA_BOOTSTRAP 未啟用=runtime 休眠；非未動工亦非完成〕 | Kafka 事件骨幹：commission.accrued / 工單投影事件上線（替換 outbox 輪詢） | BE+OPS | 階段閘 | ADR-006 / ADR-017；17_AsyncAPI
M3 多品牌規模化（業主裁決 2026-07-07：自階段一移入階段二） | 3.1.2 | ⬜〔標注 2026-07-28：ADR-043 已定版師傅專屬 channel 由 technician-platform 持有，本列的「跨品牌聚合」自此有明確 owner；遷移仍待 Redis／Kafka 取證〕 | 技師工作台改吃 CQRS 投影（跨品牌工單聚合） | BE+FE | 3.1.1 / 2.4.1 | FR-TEC-*；TC-DISPATCH-05 欄位最小化；ADR-043
M3 多品牌規模化（業主裁決 2026-07-07：自階段一移入階段二） | 3.1.3 | 🛑 待裁決 | 混合派工：指派為主、搶單為輔（指定師傅逾時未接 → 釋出公開池）。現行為純指派制，offer／accept／搶單併發控制全部不存在 | PM+BE+FE+QA | CR-0191 §8 六項業主裁決；3.1.1；ADR-043 | CIA＝docs/4-exploration/CR-0191-hybrid-dispatch-assign-then-open-pool.md；併發承接「N 搶 1 恰好一成功」測試為硬門檻
M3 多品牌規模化（業主裁決 2026-07-07：自階段一移入階段二） | 3.2.1 | ⬜〔標注 2026-07-22（Plane 對帳輪）：Plane 卡=In Progress——0721 codegraph 稽核證 reconcile 閘門雛形 code 已在，生產未啟用〕 | 期末對帳 reconcile 閘門（品牌計費 vs 平台結算對平） | BE+DT | 3.1.1 | BR-SETTLE-05；FR-E03
M3 多品牌規模化（業主裁決 2026-07-07：自階段一移入階段二） | 3.2.2 | ⬜ | refinery intake 改走受控 API（ADR-042）：intake 端點 + DTO 資料最小化 + cursor/增量水位 + 逐租戶用量計量；REFINERY_POSTGRES_URI 直讀加 usage counter 後退場 | BE+DT | ADR-042；ADR-036/040 憑證 | 收費服務前置：逐租戶計量可出帳；直讀使用量連續一個 release window = 0
M3 多品牌規模化（業主裁決 2026-07-07：自階段一移入階段二） | 3.3.1 | ⬜〔標注 2026-07-28：ADR-042 生效後，開站不再需要為 refinery 額外配 DB 憑證與網路路徑——本列的 provisioning 腳本應以 service principal 取代之〕 | License → provisioning 自動化（開站流程腳本化） | OPS | 2.1.1 | ADR-002（per-brand bundle）
M3 多品牌規模化（業主裁決 2026-07-07：自階段一移入階段二） | 3.4.1 | ⬜〔標注 2026-07-22（Plane 對帳輪）：Plane 卡=Done——0719 tech/platform 面雲端部署＋技師庫上雲，B1 業主親證（0721 稽核輪改卡）；本列經業主確認後可打 ✅〕 | 雲端拓撲對齊（tech / platform 面雲端部署 + 技師庫上雲） | OPS | 2.4.1 | 平台 L1 G-01 收斂
M3 多品牌規模化（業主裁決 2026-07-07：自階段一移入階段二） | 3.5.1 | ⬜ | 第 2 品牌租戶開站演練（全流程 dry-run：申請 → 核准 → 開站 → 綁 LINE） | PM+OPS | 3.3.1 | 開站 SOP 文件化；M3 Release gate
M3.6 Plane 借鏡架構優化（跨產品體驗、安全與交付） | 3.6.1 | ✅ 2026-07-27 | 前端 mutation contract：optimistic／server-confirmed 分級、rollback、精準 invalidation、action idempotency、409 conflict UX | FE+BE+QA | ADR-034 | shared-contract/mutation + Notification reference；offline/retry、5xx、409 Playwright 3/3，同 action key 重送與 rollback 已證
M3.6 Plane 借鏡架構優化（跨產品體驗、安全與交付） | 3.6.2 | ✅ 2026-07-27（HTTP；跨 host realtime 另受網域 gate） | 偏好與登入資料分層：三庫 user_preferences allowlist、跨裝置同步；localStorage token 退場 | FE+BE+DT | ADR-034；2.1.1；OD-004 已 closed（ADR-041：單一平台 principal + 品牌 membership） | migration 120 二套；三面 API/CAS/16 KiB tests；四站 same-origin proxy + HttpOnly cookie；browser token scanner 通過
M3.6 Plane 借鏡架構優化（跨產品體驗、安全與交付） | 3.6.3 | ✅ 2026-07-27 | Brand Portal Capability-driven Command Palette v1 | FE+BE | 3.6.2；ADR-034 | Ctrl/⌘+K；搜尋／草稿／佇列／通知／saved view；capability + rolePolicy 雙過濾，unit/build 通過
M3.6 Plane 借鏡架構優化（跨產品體驗、安全與交付） | 3.6.4 | ✅ 2026-07-27 | API resource ownership matrix 與 BOLA／IDOR parameterized contract tests | SEC+BE+QA | ADR-035 | runtime mutation + sensitive read/export 100% 分類；六類 contract 皆綁 real negative test node id，CI completeness 通過
M3.6 Plane 借鏡架構優化（跨產品體驗、安全與交付） | 3.6.5 | 🟨 code ready／待 production gate | Service principal／credential lifecycle：hash、scope、expiry、rotation、revoke、audit；遷移共用 X-Internal-Token | Platform+SEC+BE | ADR-036；ADR-040／ADR-041（OD-001／004 已 closed） | migration 121、API/auth/caller/負測已綠；transport/claim 已定案（ADR-040／041）；尚缺 principal/secret bootstrap 與 fallback usage 連續一個 release window = 0
M3.6 Plane 借鏡架構優化（跨產品體驗、安全與交付） | 3.6.6 | 🟨 pilot ready／待 GCP 演練 | Background runtime 拆分：job registry、worker entrypoint、Cloud Scheduler/Run Job pilot、outbox metrics | BE+OPS | ADR-037；GCP IAM/Scheduler | 14-job registry、獨立 entrypoint、hybrid cutover flag、六項 SLI、Cloud Run Job 腳本已綠；尚缺真實 shadow→cutover→rollback／重跑證據
M3.6 Plane 借鏡架構優化（跨產品體驗、安全與交付） | 3.6.7 | 🟨 workflow ready／待外部環境 | GCP staging→production promotion、GitHub Environments、WIF 隔離、release manifest、rollback/restore evidence | OPS+QA+SEC | ADR-038；3.6.4；3.6.6 | 同 digest workflow、雙環境 manifest、health/smoke、rollback/drill tooling 已綠；2026-07-27 稽核 repo Environments=0、Actions vars/secrets=0，且私有 repo 目前方案拒絕 branch protection／required reviewer（403）；尚缺 WIF 與 rollback/forward-fix/restore 真實演練
M3.6 Plane 借鏡架構優化（跨產品體驗、安全與交付） | 3.6.8 | ✅ 2026-07-27 | web/shared-contract 版本化窄例外：runtime types、RFC7807、mutation/conflict、capability contract | FE+OPS | ADR-039；3.6.1；ADR-031 runtime export | 0.1.0 immutable vendored tarball；boundary/test/build、consumer matrix、四站 lockfile/tsc/production build 全綠；Next/PostCSS/sharp/brace-expansion 修補後完整 audit 皆 0 vulnerability
M4 / M5 平台化（概要層級） | 4.1 |  | flow DSL 引擎產品化 |  |  | 從鎖匠 pack 抽出引擎（DSL-first 鐵律：引擎先於 UI）；積木契約 + 匯入靜態驗證 / ADR-013；15_SDS §3.3-3.5
M4 / M5 平台化（概要層級） | 4.2 |  | 兩層渲染 |  |  | field_metadata 配置驅動（DynamicForm/Table）+ ui_composition 元件組裝；現行鎖匠前端漸進遷移，不 big-bang 重寫 / ADR-001；07_workorder §8.1
M4 / M5 平台化（概要層級） | 4.3 |  | Vertical Pack 打包 |  |  | pack@version + 租戶覆寫 + 向後相容檢查；鎖匠版收斂為第一個正式 pack / 07_workorder §4
M4 / M5 平台化（概要層級） | 4.4 |  | 積木庫 bootstrap |  |  | 頭 2-3 產業積木手工建（誠實面對冷啟動） / ADR-014 鐵律 2
M4 / M5 平台化（概要層級） | 4.5 |  | FlowEditor 拖拉 |  |  | 薄編輯器，只產出/編修 DSL / FR-F07
M4 / M5 平台化（概要層級） | 4.6 |  | AI Onboarding Compiler |  |  | SOP/訪談 → Block Ontology → draft DSL → HITL 人審（金流/派工/同意書必過人審）；與 knowledge-refinery 共用審核 UI 骨架 / ADR-014 / FR-F08
M4 / M5 平台化（概要層級） | 4.7 |  | 第 2 產業落地 |  |  | FDE 4 配置面走通（診斷 / 知識精煉 / flow / UI 組裝），驗證飛輪 / 07_workorder §8.2
ADR —— 14_ADR/00_INDEX.md（append-only，不改舊內容）
群 A — 平台奠基與部署 | ADR-001 | Accepted | 平台核心 vs 領域配置分層（TRIZ 按系統層級分離） | 平台 | 009 · 013 · 014 · 002
群 A — 平台奠基與部署 | ADR-002 | Accepted | per-brand 授權部署（大單體 + 內部容器 + 集中共用元件） | 平台 | 004 · 016 · 020 · 006
群 A — 平台奠基與部署 | ADR-003 | 排程中 | 平台工程治理排程（migration 防漂移・API 收斂・CD） | 平台 | 002 · 021 · 022
群 B — 身分與授權 | ADR-004 | Accepted | Casdoor 統一 IdP + 租戶 + License 授權 | 平台 | 005 · 002 · 024
群 B — 身分與授權 | ADR-005 | Accepted | 四方 RBAC 模型 + enforce（deny-by-default） | 平台 | 004 · 016 · 022
群 C — 即時、事件與可觀測性 | ADR-006 | 規劃中 | 即時高併發骨幹（Kafka 事件 + Redis fanout + 讀寫分離） | 平台 | 002 · 016 · 017 · 007
群 C — 即時、事件與可觀測性 | ADR-007 | Accepted | 可觀測性分層（SigNoz 系統監控 + OPIK Agent LLM Ops） | 平台 | 002 · 009 · 012
群 D — Agent 與模型 | ADR-008 | Accepted | Agent 核心採 LockCore（fork nanobot 最小核心） | 系統(agent) | 009 · 010 · 011 · 025
群 D — Agent 與模型 | ADR-009 | Accepted | Model Orchestration Layer 供應商無關（LiteLLM 實作） | 平台 | 001 · 008 · 010 · 007
群 D — Agent 與模型 | ADR-010 | Accepted | 知識分層：Skill 行為驅動 + RAG-via-MCP 檢索（從屬非收斂） | 系統(agent) | 008 · 011 · 018 · 019 · 012
群 D — Agent 與模型 | ADR-011 | Accepted | Agent 整合風格三分類（MCP / HTTP-internal / 不暴露） | 系統(agent) | 010 · 025 · 015
群 D — Agent 與模型 | ADR-012 | Accepted | Agent Configuration Studio 品牌自服務調校 | 平台 | 001 · 010 · 009 · 005 · 018
群 E — 工單平台與流程自動化 | ADR-013 | Accepted（分期） | Flow-as-Blocks 宣告式 DSL + 配置驅動引擎（DSL-first） | 平台 | 001 · 014 · 015
群 E — 工單平台與流程自動化 | ADR-014 | 規劃中（北極星） | AI Onboarding Compiler + Block Ontology（護城河） | 平台 | 013 · 018 · 001
群 E — 工單平台與流程自動化 | ADR-015 | Accepted | 工單狀態機核心不變式（locksmith flow 首個實例） | 系統(api) | 013 · 025 · 026
群 F — 技師平台 | ADR-016 | Accepted | 技師共享池獨立系統（跨租戶單一真相） | 平台 | 002 · 017 · 006 · 004
群 F — 技師平台 | ADR-017 | Accepted | 技師平台佣金邊界 + 工單可見性（CQRS 投影） | 平台 | 016(refines) · 002 · 006
群 G — 知識精煉與數據 | ADR-018 | Accepted | 知識精煉獨立服務（draft → HITL 審核 → 寫入） | 平台 | 010 · 019 · 014 · 004
群 G — 知識精煉與數據 | ADR-019 | Accepted | Medallion 分層數據架構（raw→bronze→silver→refinery） | 系統(data) | 018 · 010
群 G — 知識精煉與數據 | ADR-020 | Accepted | 三庫物理隔離的租戶隔離模型 | 系統(data) | 002 · 016 · 017 · 021
群 G — 知識精煉與數據 | ADR-021 | Accepted | psycopg3 raw SQL + 純 SQL forward-only migration | 系統(api/data) | 020 · 003
群 H — API 與 Web 形態 | ADR-022 | Accepted | API_SURFACE 單體多面塑形（一 codebase → 三暴露面） | 系統(api) | 005 · 004 · 006 · 002
群 H — API 與 Web 形態 | ADR-023 | Superseded by 028 | 單一 codebase 以 APP_MODE build 多 portal | 系統(web) | 022 · 024
群 H — API 與 Web 形態 | ADR-024 | Accepted | web 為 client SPA（無 BFF）+ Context 狀態 + OIDC 認證 | 系統(web) | 023 · 004 · 005
群 I — 領域安全紅線 | ADR-025 | Accepted | AI 話術邊界與「永不自轉工單」紅線憲章 | 平台 | 011 · 015 · 012
群 I — 領域安全紅線 | ADR-026 | Accepted | 報價快照 hash-chain 不可否認性 | 系統(api) | 015 · 021
群 J — 跨系統流程邊界 | ADR-027 | Accepted | 現場報價修正發起邊界——技師平台只發 command、品牌 api 為報價唯一權威 | 平台 | 016 · 017 · 026
群 J — 跨系統流程邊界 | ADR-028 | Accepted | web 檔案層拆分——四站台完全獨立專案（複製分家） | 系統(web) | supersedes 023 · 022 · 024
群 J — 跨系統流程邊界 | ADR-029 | Accepted | 知識產線雙軌重構——data/ 改名 knowledge-pipeline + facts/behavior 分軌 + provenance 治理 | 系統(knowledge-pipeline) | 010 · 018 · 019
群 J — 跨系統流程邊界 | ADR-030 | Accepted | RAG-MCP＝對外開放介面；Skill 為知識與推理主軸（cutover 取消） | 平台 | 部分取代 010 · 011
群 J — 跨系統流程邊界 | ADR-031 | Accepted | 契約工件三分層——前端型別 SoT＝runtime export；設計稿 spec 專職設計期契約 | 系統(api/web) | refines 022 · 028
群 J — 跨系統流程邊界 | ADR-032 | Accepted | Skill 熱更新——品牌庫為 SSOT、image builtin 降級離線保底、workspace overlay 物化（≤60s 生效不重佈） | 平台 | 延續 030 · 細化 CLAUDE.md Arch Lock 條 2
群 J — 跨系統流程邊界 | ADR-033 | Accepted | 轉真人判準——SOP 情境式紅線取代 FR-AGT-03 三輪硬計數（正典讓步；Clarify gate 降為話術原則；transfer 唯一出口不變） | 系統(agent) | 025 · 008 · 032
群 K — 體驗、安全執行與交付治理 | ADR-034 | 已實作 | 前端 Mutation 一致性、偏好分層與 Capability 導覽 | 系統(web/api) | refines 024 · 005 · 028
群 K — 體驗、安全執行與交付治理 | ADR-035 | 已實作 | 租戶資源歸屬授權契約與 BOLA／IDOR 守門 | 平台/security | refines 005 · 020 · 022
群 K — 體驗、安全執行與交付治理 | ADR-036 | 實作完成／待 production 取證（transport 已由 ADR-040 定版；餘 fallback 歸零） | 機器身分與可撤銷服務憑證 | 平台/security | 004 · 005 · 035
群 K — 體驗、安全執行與交付治理 | ADR-037 | Pilot code ready／待 GCP 取證 | 背景工作 Runtime 從 API 生命週期拆分 | 系統(api/ops) | refines 006 · 003 · 021
群 K — 體驗、安全執行與交付治理 | ADR-038 | Workflow ready／待環境演練 | GCP 發版 Promotion 與證據關卡 | 平台/delivery | refines 003 · 002 · 007
群 K — 體驗、安全執行與交付治理 | ADR-039 | 已實作（vendored 0.1.0） | web 共享契約套件——四站獨立專案的窄例外 | 系統(web/tooling) | refines 028 · 031 · 034
群 K — 體驗、安全執行與交付治理 | ADR-040 | Accepted（closes OD-001） | OHS 服務間憑證定版為受控 opaque credential | 平台/security | 036 · 004 · 035
群 K — 體驗、安全執行與交付治理 | ADR-041 | Accepted（closes OD-004） | 跨品牌技師身分採單一平台 principal + 品牌 membership claim | 平台/security | 004 · 005 · 035
群 K — 體驗、安全執行與交付治理 | ADR-042 | Accepted（closes OD-002）／intake 端點待實作 | knowledge-refinery 資料進入契約定版為受控 API | 平台/data | 018 · 036 · 040
群 K — 體驗、安全執行與交付治理 | ADR-043 | Accepted（closes OD-003）／待 Redis/Kafka 取證 | 技師即時 channel 歸屬 technician-platform | 平台/realtime | 041 · 006 · 017