## Slide 1
Smart Lock AI 客服 · V1 上線收斂進度報告
2026-07-20 三方會議 15 項測試發現 → 07-23 全數處理並上雲驗證
① / 2
0720 會議測試發現
15
項全數處理完成
4 輪修復 · 16 commits
處理狀態分佈
已修復／收案
8 項
已修復待外測回歸
5 項
待業主親測
3 項
依 0722 判準：code 完成＋代理 UAT＝完成；
親驗以新 finding 開卡不重開 gate。
四輪修復成果（依業主裁決逐輪推進）
A 輪 · 核心 bug
• 轉真人邏輯對齊 · 叫料/延遲按鈕狀態 gate
• 技師接單時間上工單 · 開單資料自動帶入
• 技師註冊送出失敗（跨庫鏡射加固）
A2 輪 · 收尾＋規劃
• 客戶姓名自動帶入開單 · 接單流程指引
• 拍照回傳、免責連結兩案評估（CIA）
B 輪 · 業主四裁決落地
• 免責簽署連結 LINE 推播 · AI 樣本圖夾圖
• 轉真人判準正典對齊（ADR-033）
• 報價「待覆核」操作路徑釐清
C 輪 · 殘項清理
• 報價回覆話術精準化 · 附件照片縮圖
• 產品序號帶入 · 時間軸顯示技師全名
☁ 上雲部署（2026-07-22～23，Claude 於業主授權下代跑）
api / agent / web
三服務重佈
cs-sop v1.6→1.7
SOP 熱更新發佈
image f9165ec1
= 最新程式碼
健康檢查
全綠
來源：Plane LOCK 專案 UAT-0720 批次 · CHANGELOG · 會議記錄 20260720

## Slide 2
UAT 驗證結論與待辦事項
Claude 代理 UAT：對雲端環境驗證 65 項功能（API 唯讀＋負面測試＋UI 實測）
② / 2
功能測試涵蓋（V1 規格 65 功能點）
45
已測完
6
有問題待改
14
UAT 邊界*
* UAT 邊界＝agent 內部行為（需真實 LINE 對話）、資料架構層、
規劃中功能、需寫入型測試——非黑箱 UAT 可涵蓋，移交外部測試/後續。
已驗證涵蓋範圍（節錄）
✓ 金流全鏈：發票／結算／對帳／退款／佣金／保固理賠
✓ 派工：候選媒合／覆寫稽核／SLA 佇列／10 背景排程
✓ 後台：儀表板／報表 KPI／稽核權限／例外收件匣／GDPR
✓ 0720 修復項全數驗證已隨最新版上線
✓ UI 實測：登入／排班／補料／工單時間軸（技師接單）
UAT 過程新發現（3 項，均已開卡追蹤）
P0
品牌後台登入全斷
已修復 · 已部署 · 已驗
上雲部署遺留缺陷致任何帳密無法登入；已定位修復並重佈，登入恢復＋補回歸測試防護。
P1
跨面權限讀取越界
待業主裁決
技師身分可讀到品牌後台部分客戶／金流資料（讀取端點缺角色檢核）；修法已備，待裁決本輪或後續。
P2
稽核鏈完整性告警
待追查（研判測試資料）
稽核完整性驗證器偵測到雜湊鏈斷點；研判為測試環境 seed 資料所致，待確認來源後銷案。
待業主／外測：① git 推送＋品牌 gate 重佈 ② P1 權限修復裁決 ③ P2 稽核鏈追查 ④ 外部測試人員真實 LINE 端到端回歸 ｜ 交付物：本簡報＋UAT 追蹤表 Excel（65 功能點）