## ① 怎麼用這本
這本給誰 | 業務 Owner / PM / BA。架構端、QA 端、經營層各有專屬活頁簿，不要在這裡找。
只回答一個問題 | 客戶的哪幾條旅程，現在算不算驗收通過？
為什麼是旅程不是功能 | 客戶說的是「半夜叫得到人、知道多少錢」，不是「FR-TEC-07 現場報價修正」。以功能為列，同一段旅程會被複述 N 次，而且客戶要為他眼中的同一件事分兩列簽名；以旅程為列，一列就是一個可簽核的垂直切片。
怎麼下手 | ② 由上往下看「PM 驗收標準（完成判定）」→ 判斷過或不過 → 在黃色欄填狀態、日期、簽核人。要看這條旅程靠哪些需求撐住，才展開 ③。
三個灰欄怎麼讀 | 工程證據＝關鍵路徑上 FR 的 code reality 分佈；驗收契約覆蓋＝關鍵需求裡有幾條有契約；驗收腳本＝這條旅程在 UAT 有沒有腳本。三個都綠才代表「可以開始驗收」，不代表「已驗收」。
不在這本裡的東西 | 可用性、稽核鏈、安全矩陣、migration 可重現、效能降級——這些沒有對應的客戶旅程，為它們硬掰一段客戶語言就是造假。它們宣告為 scope: global，掛在《模組功能 BOM》的跨旅程地板 E-GLB 底下，並在《整合測試計畫》③ 獨立成段。
② 的「Plane Feature」欄是什麼（2026-08-05 新增） | 旅程在 Plane 從「樹外的獨立卡」改成拆解樹上的 Feature，掛在自己那條價值線 Epic 底下。這欄標明它的位置。意義在覆蓋率：數字現在沿 需求 → 旅程 → 價值線 往上加總，「哪幾條客戶旅程跑得通」才第一次有載體答得出來。旅程既有的驗收契約不受影響。
Plane 詞彙對照 | 本書的列在 Plane 專案管理系統裡叫什麼（依《Plane QA 工程守則》Part B）。跨系統討論一律用右欄的名字——同一件事兩個名字，是對帳失敗最常見的起點。
旅程 SC | Plane 的 Feature（level 1），**在拆解樹上**（2026-08-05 形狀變更）。舊版讓它留在樹外，理由是「一張卡只有一個 parent，而旅程橫跨多個子系統」；Epic 換成價值線之後這個理由消失了——旅程本來就只屬於一條價值線。覆蓋率因此沿 Story → SC → 價值線 roll-up，管理層才答得出「哪幾條旅程跑得通」。它既有的「直接持有驗收契約」不變，與 parent 鏈並存。
分線 L1-CUS… | Plane 的 Epic（E-CUS…E-PLT，level 0，is_epic=true）。⚠️ 2026-08-05 前寫的是「Plane 的 Module」，已作廢——Module 現在是 7 個子系統。
關鍵需求 / 支援需求 | Plane 需求卡上的 essential_for / supporting_for 兩個欄位。邊的屬性在 Plane 掛不上關聯（relation 不能帶屬性），所以降維成節點屬性。
驗收契約 | Plane 的 Test Case。守則把 FR／驗收條件／BDD／測試案例壓成「同一個物件」——案例就是驗收條件，省掉一整層追蹤。所以本書講「案例」與講「契約」是同一件事。
驗收腳本 ＝ 一條旅程一條 | 本欄就是這條 SC 在 Plane 的 Test Run（19 條 SC＝19 條 run），內容是該 SC 宣告的那批案例。建立 run 時把每張案例釘在當時的版本，所以舊紀錄不會被日後改版影響。
括號裡的 UAT-01…UAT-09 | 22_UAT_Report §4 的走查腳本編號，是「旅程的上層分組」：一支走查涵蓋 1–4 條旅程（UAT-01 撐 SC-01/02/03、UAT-02 撐 SC-04–07）。它回答「這次 UAT 要走哪條路線」，而旅程回答「路線裡的這一段」。⚠️ 它在 Plane 沒有對應物件，只被寫進 run 名稱當註記。
標「不走 UAT 走查」的旅程 | 那條旅程宣告 uat: null——它一樣有自己的 run 與案例，只是不掛在任何一支走查腳本下。月結 cron、七帳本對帳這類後端受控驗收沒有人能「走一遍」給你看，硬編一支走查腳本只是造假。它不是缺口，V9 也不會報它；空著不寫才會跟「漏填」混在一起。
驗收狀態 | Plane 的 SC 卡 state。這是四個狀態軸裡的軸④，「只有人能推進」——測試全綠、閘門 ready 都不等於驗收通過。
黃色欄位 | 只有人能填。系統不會、也不該幫你填。
灰色欄位 | 生成欄，手改會在下次重跑被覆蓋。要改請改上游 Markdown 或 _relations/*.yaml。
白色欄位 | 正典敘述，同樣改上游。
四個狀態軸不得互推 | 程式檔存在 ≠ 工程完成；工程完成 ≠ 測試通過；測試通過 ≠ 驗收通過。需求定版(SA) / 工程證據(RD) / 測試執行(QA) / 驗收通過(業務 Owner) 各有唯一 owner，任何一格都不得由另一軸自動帶出。
怎麼重生 | 改上游正典 → 在 規格統控整理/ 跑 python3 _build_workbooks.py。xlsx 是單向快照，永遠不要直接改 xlsx 再往回抄。
RACI
旅程敘述 | R: BA A: PM 來源: 28_Scenarios.md
旅程需要哪些需求 | R: SA A: 架構師 來源: _relations/sc_requires_rq.yaml
工程證據 | R: RD A: 架構師 來源: _spec_data.py codebase 掃描
驗收契約覆蓋 / 驗收腳本 | R: QA A: QA Lead 來源: _relations/rq_verified_by_tc.yaml、sc_verified_by_tc.yaml
驗收狀態（黃） | R: 業務 Owner A: PM 只有人能推進

## ② 旅程驗收主表
SC | 旅程 | 分線 | 主要 Actor | P | 客戶什麼時候會來（觸發） | PM 驗收標準（完成判定） | 什麼情況算失敗 | 關鍵需求 | 支援需求 | 工程證據 | 驗收契約覆蓋 | 驗收腳本（TestRun） | 未結缺口 | 驗收狀態 | 驗收日 | 簽核人 | 裁決備註 | Plane Feature | Plane 驗收狀態 | Plane 腳本進度
SC-01 | 產品疑問自助解決（不建卡） | L1-CUS | 終端客戶 | P0 | 客戶加官方帳號後，詢問一般產品操作或知識問題（如換電池、恢復原廠設定） | 客戶問題被解答且未產生問題卡；回答內容與知識庫一致，無紅線違反 | 連續 3 次未釐清 → 自動升級轉真人（落入 SC-02）；詢價誘導 → 只給範圍價、不給確定金額；影像辨識請求 → 一律拒絕（僅存證） | 7 | 6 | AS-BUILT 5 | 7/7 有案例 | 13 案例（UAT-01） | [5 empty] | Feature SC-01 ⊂ E-CUS 終端客戶價值線 | Backlog | active {"blocked": 0, "failed": 0, "open": 13, "passed": 0, "skipped": 0, "total": 13}
SC-02 | 故障報修到問題卡成立 | L1-CUS | 終端客戶 | P0 | 客戶回報鎖具故障並要求派師傅 | 問題卡狀態為 confirmed，欄位與對話事實一致，badge 標示 AI 草擬來源 | 資料連 3 次收不齊 → 自動轉真人；地址缺失 → 不擋建卡，延後到結案硬擋；AI 承諾轉接卻未呼叫工具 → gateway 兜底補一筆 escalation（案子不得蒸發） | 7 | 2 | AS-BUILT 4 / PARTIAL 1 | 7/7 有案例 | 12 案例（UAT-01） | [5 empty] | Feature SC-02 ⊂ E-CUS 終端客戶價值線 | Backlog | active {"blocked": 0, "failed": 0, "open": 12, "passed": 0, "skipped": 0, "total": 12}
SC-03 | 急件強制轉真人 | L1-CUS | 終端客戶 | P0 | 進線內容命中急件四類——受困門外 / 受困室內 / 人身安全風險 / 怒客情緒 | urgency_detected_at 已寫入、TransferEvent 落檔、工單於 SLA 內成立 | 補稽核逾 4 小時 → alert 升主管；同品牌連續 3 次逾時 → 自動開 ChangeRequest | 6 | 1 | AS-BUILT 4 | 6/6 有案例 | 6 案例（UAT-01） | [5 empty] | Feature SC-03 ⊂ E-CUS 終端客戶價值線 | Backlog | active {"blocked": 0, "failed": 0, "open": 6, "passed": 0, "skipped": 0, "total": 6}
SC-04 | 報價確認到工單成立 | L1-CUS | 終端客戶 × 派工小編 | P0 | 問題卡 confirmed | 工單 created，且無已確認報價不得建單這條硬綁定成立 | 報價過期（一般 14 天／急件 3 天）→ 失效需重報；保固／專案案件由 AI 送出 → 403 阻擋；客戶端視圖出現成本欄 → 視為重大缺陷 | 4 | 2 | AS-BUILT 4 | 4/4 有案例 | 12 案例（UAT-02） | [5 empty] | Feature SC-04 ⊂ E-CUS 終端客戶價值線 | Backlog | active {"blocked": 0, "failed": 0, "open": 12, "passed": 0, "skipped": 0, "total": 12}
SC-05 | 派工媒合到技師接單 | L1-CUS | 派工小編 × 簽約師傅 | P0 | 工單 created | 技師接單，工單狀態推進至 assigned，品牌側與技師側投影一致 | 候選池空 → dispatch_pending + alert；接單逾時（一般 10min／急件 5min）→ 回佇列擴大候選；技師拒單 → 自動改派；小編手動覆寫 → 必留 who/why 稽核 | 7 | 7 | PARTIAL 4 | 7/7 有案例 | 12 案例（UAT-02） | [5 empty] | Feature SC-05 ⊂ E-CUS 終端客戶價值線 | Backlog | active {"blocked": 0, "failed": 0, "open": 12, "passed": 0, "skipped": 0, "total": 12}
SC-06 | 現場施工到完工結案 | L1-CUS | 簽約師傅 × 終端客戶 | P0 | 技師抵達現場並簽到 | 通過結案硬閘（地址齊備 + 報價已確認 + 證據齊備），狀態 completed | 照片不足／無簽名／缺 serial → 422 阻擋；客戶不在場 → 手機簽章頁 → QR 跨裝置 → 紙本 fallback + audit；客戶不在／無法施工 → 改期並依階段計算取消費 | 6 | 2 | AS-BUILT 2 / PARTIAL 2 | 6/6 有案例 | 15 案例（UAT-02） | [5 empty] | Feature SC-06 ⊂ E-CUS 終端客戶價值線 | Backlog | active {"blocked": 0, "failed": 0, "open": 15, "passed": 0, "skipped": 0, "total": 15}
SC-07 | 現場範圍變更與報價修正 | L1-CUS | 簽約師傅 × 終端客戶 | P0 | 技師到場後發現實際故障與報修內容不符 | 新版報價取得對應層級同意後才施工，且全程留痕 | 非工單 assignee 發起 → 403；師傅單獨收款 → 系統攔截；未走分層直接施工 → 視為合約違反 | 4 | 2 | AS-BUILT 3 / PARTIAL 1 | 4/4 有案例 | 7 案例（UAT-02） | [5 empty] | Feature SC-07 ⊂ E-CUS 終端客戶價值線 | Backlog | active {"blocked": 0, "failed": 0, "open": 7, "passed": 0, "skipped": 0, "total": 7}
SC-08 | 收款、取消與退款 | L1-CUS | 終端客戶 × 派工小編 | P0 | 工單完工待收款，或任一階段發生取消／退款申請 | 金額與費率表逐檔一致，帳務為 append-only reversal，零錯帳 | 派工後 0 元取消 → 阻擋；同人同時發起與核准 → 409 SoD 違反；現金爭議 → 進 disputes 流程 | 3 | 2 | AS-BUILT 1 / PARTIAL 2 | 3/3 有案例 | 11 案例（UAT-04） | [5 empty] | Feature SC-08 ⊂ E-CUS 終端客戶價值線 | Backlog | active {"blocked": 0, "failed": 0, "open": 11, "passed": 0, "skipped": 0, "total": 11}
SC-09 | 月結與七帳本對帳 | L1-CUS | 租戶 Admin | P1 | 結算期末 | 帳本平衡且例外全數有 reason code | 品牌計費與平台彙總不符 → 期末 reconcile 閘門擋住 payout（銜接 SC-13） | 3 | 2 | PARTIAL 3 | 3/3 有案例 | 4 案例（不走 UAT 走查） | [5 empty] | Feature SC-09 ⊂ E-CUS 終端客戶價值線 | Backlog | active {"blocked": 0, "failed": 0, "open": 4, "passed": 0, "skipped": 0, "total": 4}
SC-10 | 人工接管與對話不蒸發 | L1-OPS | 派工小編 | P0 | 對話已 escalated，小編決定接手 | 接管期間對話零缺漏，且 AI 未再自行回覆 | 接管旗標查詢失敗（5s timeout）→ fail-soft 不阻斷客人回覆；旗標誤判 → AI 錯誤靜音或錯誤插話，皆為 P0 缺陷 | 4 | 1 | AS-BUILT 3 / PARTIAL 1 | 4/4 有案例 | 5 案例（UAT-06） | [5 empty] | Feature SC-10 ⊂ E-OPS 品牌營運價值線 | Backlog | active {"blocked": 0, "failed": 0, "open": 5, "passed": 0, "skipped": 0, "total": 5}
SC-11 | 例外審批與 SoD 收件匣 | L1-OPS | 派工小編 × 租戶 Admin | P0 | 產生改期 / 例外案件 / 爭議事件 | 所有敏感操作的三方角色互不相同，違反者 100% 被阻擋 | 任二角色相同 → 403；審批逾期 → 升級主管 | 2 | 2 | AS-BUILT 1 / PARTIAL 1 | 2/2 有案例 | 5 案例（UAT-04） | [5 empty] | Feature SC-11 ⊂ E-OPS 品牌營運價值線 | Backlog | active {"blocked": 0, "failed": 0, "open": 5, "passed": 0, "skipped": 0, "total": 5}
SC-12 | 技師註冊、KYC 到品牌授權 | L1-TEC | 簽約師傅 × Super Admin | P0 | 師傅於獨立技師站台申請註冊 | 技師身分獨立於任何品牌租戶，且未過准入閘門者不得進入派工候選集 | 文件不齊 → 退件；審核未過卻出現在候選集 → P0 治理缺陷 | 4 | 2 | AS-BUILT 2 / PARTIAL 2 | 4/4 有案例 | 6 案例（UAT-07） | [5 empty] | Feature SC-12 ⊂ E-TEC 簽約師傅價值線 | Backlog | active {"blocked": 0, "failed": 0, "open": 6, "passed": 0, "skipped": 0, "total": 6}
SC-13 | 技師跨品牌對帳與佣金請領 | L1-TEC | 簽約師傅 | P1 | 佣金產生事件累積至結算期 | statement 與各品牌計費逐筆對得起來，reconcile 閘門通過 | 對帳差異 → 閘門擋住 payout 並開例外案件（銜接 SC-09） | 2 | 2 | PARTIAL 2 | 2/2 有案例 | 3 案例（不走 UAT 走查） | [5 empty] | Feature SC-13 ⊂ E-TEC 簽約師傅價值線 | Backlog | active {"blocked": 0, "failed": 0, "open": 3, "passed": 0, "skipped": 0, "total": 3}
SC-14 | 認證撤銷與停權即時廣播 | L1-TEC | Super Admin | P0 | 技師違規、認證到期或主動停權 | 撤銷後各品牌候選集一致且不再派給該技師；進行中工單有承接方 | 事件遺失導致某品牌仍派工 → P0；進行中工單無人承接 → 升級人工派工 | 4 | 2 | AS-BUILT 2 / PARTIAL 2 | 4/4 有案例 | 6 案例（UAT-08） | [5 empty] | Feature SC-14 ⊂ E-TEC 簽約師傅價值線 | Backlog | active {"blocked": 0, "failed": 0, "open": 6, "passed": 0, "skipped": 0, "total": 6}
SC-15 | 知識精煉 HITL 到雙路發布 | L1-KNW | 客服主管 × Domain Expert | P0 | 診斷對話或產品素材進入精煉佇列 | 未核可零落地；發布後 agent 行為與檢索結果同步更新 | 素材來源不屬 bronze 白名單 → 發布前校驗擋下；繞過審核直接發布 → 必須失敗 | 9 | 2 | AS-BUILT 1 / PARTIAL 4 | 9/9 有案例 | 6 案例（UAT-03） | [5 empty] | Feature SC-15 ⊂ E-KNW 知識治理價值線 | Backlog | active {"blocked": 0, "failed": 0, "open": 6, "passed": 0, "skipped": 0, "total": 6}
SC-16 | SOP 雙審與 Family Reviewer 覆核 | L1-KNW | Domain Expert × Family Reviewer | P0 | 高風險 SOP draft 產生 | 覆核率 100%，且未經覆核的發布嘗試一律失敗 | 覆核者缺席逾 24h → 暫停發布並升級；ledger 遭竄改 → 稽核鏈驗證失敗 | 4 | 1 | PARTIAL 3 | 4/4 有案例 | 3 案例（UAT-03） | [5 empty] | Feature SC-16 ⊂ E-KNW 知識治理價值線 | Backlog | active {"blocked": 0, "failed": 0, "open": 3, "passed": 0, "skipped": 0, "total": 3}
SC-17 | 品牌申請到 License 開通上線 | L1-PLT | 加盟品牌 × Super Admin | P0 | 潛在品牌於官網送出加盟申請 | 品牌可獨立登入並操作已開通模組，且跨租戶零資料可見性 | provisioning 中斷 → 可重跑且冪等；License 未涵蓋的模組出現在選單 → 治理缺陷 | 4 | 2 | AS-BUILT 1 / PARTIAL 3 | 4/4 有案例 | 6 案例（UAT-09） | [5 empty] | Feature SC-17 ⊂ E-PLT 平台治理價值線 | Backlog | active {"blocked": 0, "failed": 0, "open": 6, "passed": 0, "skipped": 0, "total": 6}
SC-18 | 品牌自助配置與治理回滾 | L1-PLT | 租戶 Admin | P1 | 品牌需調整費率、文案、skill 客製層或流程積木 | 配置變更不需改碼即生效，回滾在約定時間內完成，全程留 who/when/what diff/why | 嘗試覆寫受保護層（escalation／domain-safety）→ 阻擋；非 owner 角色嘗試修改 → 阻擋；高風險流程由 AI 產出 → 強制人審 | 4 | 2 | PARTIAL 2 / TO-BE 1 | 4/4 有案例 | 6 案例（UAT-05） | [5 empty] | Feature SC-18 ⊂ E-PLT 平台治理價值線 | Backlog | active {"blocked": 0, "failed": 0, "open": 6, "passed": 0, "skipped": 0, "total": 6}
SC-19 | GDPR 被遺忘權執行 | L1-PLT | 終端客戶 × DPO | P0 | 資料當事人提出刪除請求 | 於法定期限內執行，或在期限內完成客戶告知 | 與 legal hold 衝突 → 拒絕並於 7 日內通知客戶；硬刪排程未執行 → 合規事故 | 4 | 2 | AS-BUILT 1 / PARTIAL 2 | 4/4 有案例 | 7 案例（UAT-04） | [5 empty] | Feature SC-19 ⊂ E-PLT 平台治理價值線 | Backlog | active {"blocked": 0, "failed": 0, "open": 7, "passed": 0, "skipped": 0, "total": 7}

## ③ 旅程展開（SC × 需求）
SC | 旅程 | 角色 | 需求 ID | 需求名稱 | 這條邊憑什麼成立 | 工程證據 | 涵蓋 kind | 回查
SC-01 | 產品疑問自助解決（不建卡） | 關鍵路徑 | FR-AGT-01 | LINE 進線與驗簽 | 沒有進線驗簽與訊息分派，旅程根本不會開始 | AS-BUILT | happy、failure | 04_SRS.md
SC-01 | 產品疑問自助解決（不建卡） | 關鍵路徑 | FR-AGT-02 | Turn 狀態機對話編排 | 一則訊息一個 turn 的編排是「必有回覆」的實作基礎 | AS-BUILT | failure | 04_SRS.md
SC-01 | 產品疑問自助解決（不建卡） | 關鍵路徑 | FR-AGT-03 | 三層解決 + Clarify gate | 三層解決命中 + Clarify gate 才會走到「不建卡」這個結果 | AS-BUILT | happy、boundary、recovery | 04_SRS.md
SC-01 | 產品疑問自助解決（不建卡） | 關鍵路徑 | FR-AGT-07 | 知識取用（Skill 行為驅動 + RAG 檢索） | 回答內容正確與否完全取決於知識取用路徑 | AS-BUILT | happy、failure | 04_SRS.md
SC-01 | 產品疑問自助解決（不建卡） | 關鍵路徑 | FR-AGT-11 | AI 邊界（金額/影像） | 「詢價誘導不給確定金額」是本旅程驗收點之一 | AS-BUILT | happy、boundary、failure | 04_SRS.md
SC-01 | 產品疑問自助解決（不建卡） | 關鍵路徑 | NFR-Comp-003 | SOW 2.1(4) 影像辨識禁用 | 影像辨識禁用的負面測試最短路徑是客戶直接傳照片問 | —（NFR） | failure | 05_NFR.md
SC-01 | 產品疑問自助解決（不建卡） | 關鍵路徑 | NFR-Perf-001 | LINE AI 首回應 latency | 首回應延遲是客戶對自助解決唯一的體感指標 | —（NFR） | happy、failure | 05_NFR.md
SC-01 | 產品疑問自助解決（不建卡） | 支援 | FR-AGT-06 | per-user 記憶 BUILD/SAVE | 記憶讓追問更順，但缺了旅程仍走得完 | AS-BUILT | failure | 04_SRS.md
SC-01 | 產品疑問自助解決（不建卡） | 支援 | FR-AGT-08 | 工具白名單治理 | 白名單限制回答時可用的工具面，屬治理而非流程 | AS-BUILT | failure | 04_SRS.md
SC-01 | 產品疑問自助解決（不建卡） | 支援 | FR-AGT-10 | 進線 debounce / dedup | 連發訊息合併影響體驗，不影響能否解答 | AS-BUILT | happy、failure | 04_SRS.md
SC-01 | 產品疑問自助解決（不建卡） | 支援 | FR-DAT-04 | pgvector 唯一事實語料 | 長尾事實走向量檢索；案例庫未命中時才吃到 | PARTIAL（RAG_TENANT_ID opt-in） | happy、failure | 04_SRS.md
SC-01 | 產品疑問自助解決（不建卡） | 支援 | NFR-Perf-002 | 案例庫向量搜尋 | 案例庫檢索速度直接構成首回應延遲的一段 | —（NFR） | failure | 05_NFR.md
SC-01 | 產品疑問自助解決（不建卡） | 支援 | NFR-Perf-003 | RAG pipeline 端到端 | 長尾問題走 RAG，端到端延遲在此旅程被感知 | —（NFR） | failure | 05_NFR.md
SC-02 | 故障報修到問題卡成立 | 關鍵路徑 | FR-AGT-01 | LINE 進線與驗簽 | 同 SC-01，進線是前提 | AS-BUILT | happy、failure | 04_SRS.md
SC-02 | 故障報修到問題卡成立 | 關鍵路徑 | FR-AGT-03 | 三層解決 + Clarify gate | 三層解決失敗才進入轉真人，是本旅程的分歧點 | AS-BUILT | happy、boundary、recovery | 04_SRS.md
SC-02 | 故障報修到問題卡成立 | 關鍵路徑 | FR-AGT-05 | transfer_to_human 唯一出口 + 兜底 | transfer_to_human 是唯一出口；兜底補 escalation 直接對應「案子不得蒸發」 | AS-BUILT | happy、failure | 04_SRS.md
SC-02 | 故障報修到問題卡成立 | 關鍵路徑 | FR-API-01 | 問題卡收斂與確認 | 草擬卡到 confirmed 的收斂就是本旅程的完成判定 | AS-BUILT | happy、failure | 04_SRS.md
SC-02 | 故障報修到問題卡成立 | 關鍵路徑 | FR-API-13 | internal ingest（agent 旁路） | agent 側資料要進後台只有這條 internal ingest 通道 | PARTIAL（Redis/Kafka 依部署設定啟用） | failure | 04_SRS.md
SC-02 | 故障報修到問題卡成立 | 關鍵路徑 | NFR-Perf-001 | LINE AI 首回應 latency | 報修對話同樣受首回應延遲約束 | —（NFR） | happy、failure | 05_NFR.md
SC-02 | 故障報修到問題卡成立 | 關鍵路徑 | NFR-Rel-003 | 案子不蒸發 | 「案子不蒸發」就是本旅程完成判定的另一種說法 | —（NFR） | failure | 05_NFR.md
SC-02 | 故障報修到問題卡成立 | 支援 | FR-AGT-06 | per-user 記憶 BUILD/SAVE | 記憶提供品牌型號等既有事實，減少追問輪數 | AS-BUILT | failure | 04_SRS.md
SC-02 | 故障報修到問題卡成立 | 支援 | FR-WEB-03 | 派工工作台 | 小編補全草擬卡的介面在派工工作台 | AS-BUILT | happy、failure、recovery | 04_SRS.md
SC-03 | 急件強制轉真人 | 關鍵路徑 | FR-AGT-04 | 急件偵測強制轉真人 | 急件四類判定與 bypass 就是本旅程本身 | AS-BUILT | happy、recovery | 04_SRS.md
SC-03 | 急件強制轉真人 | 關鍵路徑 | FR-AGT-05 | transfer_to_human 唯一出口 + 兜底 | 5 分鐘轉真人的落地路徑仍是 transfer_to_human | AS-BUILT | happy、failure | 04_SRS.md
SC-03 | 急件強制轉真人 | 關鍵路徑 | FR-API-04 | 工單建立（CS 1-click） | 急件跳過報價直接建單，走的是這條 gate 的例外分支 | AS-BUILT | happy、failure | 04_SRS.md
SC-03 | 急件強制轉真人 | 關鍵路徑 | FR-API-19 | 急件事後補審引擎 | 4 小時補稽核報價是急件跳過報價的唯一補償機制 | AS-BUILT | recovery | 04_SRS.md
SC-03 | 急件強制轉真人 | 關鍵路徑 | NFR-Comp-001 | 合約 4.4(a) 負面情緒識別 | 負面情緒識別是急件四類的其中一類，合約明列 | —（NFR） | failure | 05_NFR.md
SC-03 | 急件強制轉真人 | 關鍵路徑 | NFR-Rel-003 | 案子不蒸發 | 急件更不容許案子蒸發，SLA 更短 | —（NFR） | failure | 05_NFR.md
SC-03 | 急件強制轉真人 | 支援 | FR-API-09 | 結案 hard gate | 結案 gate 會檢查補審是否完成，屬下游把關 | AS-BUILT | failure、recovery | 04_SRS.md
SC-04 | 報價確認到工單成立 | 關鍵路徑 | FR-API-02 | 報價生命週期 | draft→核准→送客→確認的生命週期就是本旅程主體 | AS-BUILT | happy、failure、recovery | 04_SRS.md
SC-04 | 報價確認到工單成立 | 關鍵路徑 | FR-API-03 | 定價引擎（pricing sub-module） | 報價金額由定價引擎產生，缺了就沒有可確認的內容 | AS-BUILT | happy、recovery | 04_SRS.md
SC-04 | 報價確認到工單成立 | 關鍵路徑 | FR-API-04 | 工單建立（CS 1-click） | 「無已確認報價不得建單」這條硬綁定是完成判定 | AS-BUILT | happy、failure | 04_SRS.md
SC-04 | 報價確認到工單成立 | 關鍵路徑 | FR-WEB-06 | 消費者追蹤頁（LIFF） | 客戶確認發生在 LIFF 追蹤頁，且內外雙視圖在此驗證 | AS-BUILT | happy、failure、recovery | 04_SRS.md
SC-04 | 報價確認到工單成立 | 支援 | FR-AGT-11 | AI 邊界（金額/影像） | AI 不得複誦個案報價金額，在本旅程是負面測試 | AS-BUILT | happy、boundary、failure | 04_SRS.md
SC-04 | 報價確認到工單成立 | 支援 | FR-API-17 | 保固判定 | 保固判定決定報價分流與 AI 送出禁令 | AS-BUILT | failure | 04_SRS.md
SC-05 | 派工媒合到技師接單 | 關鍵路徑 | FR-API-05 | 自動派工 | 候選池擴大與五因子排序就是媒合本身 | PARTIAL（Kafka/Redis 依部署設定啟用） | happy、failure | 04_SRS.md
SC-05 | 派工媒合到技師接單 | 關鍵路徑 | FR-API-07 | 接單 SLA 治理 | 接單 SLA 與逾時改派決定旅程能否收斂 | PARTIAL（Kafka/Redis 依部署設定啟用） | recovery | 04_SRS.md
SC-05 | 派工媒合到技師接單 | 關鍵路徑 | FR-TEC-03 | OHS 派工媒合 | 品牌不直連技師庫，媒合只能經這條契約 | PARTIAL（媒合已落地；獨立 OHS 邊界未拆） | happy、failure | 04_SRS.md
SC-05 | 派工媒合到技師接單 | 關鍵路徑 | FR-TEC-04 | 接單 / 拒單 + 即時推播 | 技師接單與即時推播是旅程另一端的完成動作 | PARTIAL（媒合已落地；獨立 OHS 邊界未拆） | happy、recovery | 04_SRS.md
SC-05 | 派工媒合到技師接單 | 關鍵路徑 | NFR-Perf-007 | OHS 派工媒合 POST /technicians:match | 媒合查詢延遲決定派工能否在 SLA 內送出 | —（NFR） | happy、failure | 05_NFR.md
SC-05 | 派工媒合到技師接單 | 關鍵路徑 | NFR-Perf-008 | 派工推播（指派事件 → 技師收到） | 技師收到派工的延遲是本旅程的核心體感 | —（NFR） | failure | 05_NFR.md
SC-05 | 派工媒合到技師接單 | 關鍵路徑 | NFR-SLA-002 | SLA breach 邊界 | SLA breach 邊界定義了接單逾時的判定 | —（NFR） | failure | 05_NFR.md
SC-05 | 派工媒合到技師接單 | 支援 | FR-API-06 | 手動派工 + 覆寫稽核 | 手動覆寫是自動媒合失效時的 fallback 路徑 | PARTIAL（Kafka/Redis 依部署設定啟用） | failure | 04_SRS.md
SC-05 | 派工媒合到技師接單 | 支援 | FR-API-14 | 即時推播（WS） | WS 推播讓小編即時看到派工狀態 | PARTIAL（Redis/Kafka 依部署設定啟用） | recovery | 04_SRS.md
SC-05 | 派工媒合到技師接單 | 支援 | FR-TEC-05 | 技師視角工單投影（CQRS） | 技師端看到的工單是投影，影響接單判斷但非派工本身 | PARTIAL（Kafka opt-in；畫面尚非全由投影供應） | happy、failure | 04_SRS.md
SC-05 | 派工媒合到技師接單 | 支援 | FR-WEB-03 | 派工工作台 | 派工佇列的操作介面 | AS-BUILT | happy、failure、recovery | 04_SRS.md
SC-05 | 派工媒合到技師接單 | 支援 | NFR-Perf-006 | WS 推播延遲（事件 → 訂閱者） | 小編側的即時看板靠 WS 推播 | —（NFR） | failure | 05_NFR.md
SC-05 | 派工媒合到技師接單 | 支援 | NFR-SLA-003 | SLA alert fallback | alert fallback 決定逾時後有沒有人被通知到 | —（NFR） | recovery | 05_NFR.md
SC-05 | 派工媒合到技師接單 | 支援 | NFR-Scal-008 | 大量技師併發上線/接單不卡頓 | 大量技師併發接單的卡頓只在此旅程觀察得到 | —（NFR） | failure | 05_NFR.md
SC-06 | 現場施工到完工結案 | 關鍵路徑 | FR-API-08 | 到府存證（照片/簽名/材料） | 到場存證、材料登錄、客戶簽名是結案前提 | AS-BUILT | happy、failure | 04_SRS.md
SC-06 | 現場施工到完工結案 | 關鍵路徑 | FR-API-09 | 結案 hard gate | 422 硬閘就是本旅程的完成判定 | AS-BUILT | failure、recovery | 04_SRS.md
SC-06 | 現場施工到完工結案 | 關鍵路徑 | FR-TEC-04 | 接單 / 拒單 + 即時推播 | 技師端的現場操作入口 | PARTIAL（媒合已落地；獨立 OHS 邊界未拆） | happy、recovery | 04_SRS.md
SC-06 | 現場施工到完工結案 | 關鍵路徑 | FR-TEC-05 | 技師視角工單投影（CQRS） | 師傅工作台讀的是投影，欄位不足就無法完成現場作業 | PARTIAL（Kafka opt-in；畫面尚非全由投影供應） | happy、failure | 04_SRS.md
SC-06 | 現場施工到完工結案 | 關鍵路徑 | NFR-Comp-003 | SOW 2.1(4) 影像辨識禁用 | 現場照片是影像禁用紅線流量最大的入口 | —（NFR） | failure | 05_NFR.md
SC-06 | 現場施工到完工結案 | 關鍵路徑 | NFR-SLA-001 | 派工→技師抵達 SLA（soft） | 派工到抵達的 soft SLA 是現場旅程的時間約束 | —（NFR） | failure | 05_NFR.md
SC-06 | 現場施工到完工結案 | 支援 | FR-AGT-11 | AI 邊界（金額/影像） | 影像僅存證不辨識，此紅線在現場照片上路徑最短 | AS-BUILT | happy、boundary、failure | 04_SRS.md
SC-06 | 現場施工到完工結案 | 支援 | FR-API-11 | 退款 / 取消費 | 客戶不在場改期時會觸發取消費分層 | PARTIAL（跨系統事件依 Kafka 啟用） | happy、failure | 04_SRS.md
SC-07 | 現場範圍變更與報價修正 | 關鍵路徑 | FR-API-02 | 報價生命週期 | quote v+1 由品牌側報價生命週期產生 | AS-BUILT | happy、failure、recovery | 04_SRS.md
SC-07 | 現場範圍變更與報價修正 | 關鍵路徑 | FR-API-03 | 定價引擎（pricing sub-module） | 修正後金額仍必須由定價引擎計算，技師端不得自訂 | AS-BUILT | happy、recovery | 04_SRS.md
SC-07 | 現場範圍變更與報價修正 | 關鍵路徑 | FR-API-08 | 到府存證（照片/簽名/材料） | 三段分層同意與客戶簽章的存證在此 | AS-BUILT | happy、failure | 04_SRS.md
SC-07 | 現場範圍變更與報價修正 | 關鍵路徑 | FR-TEC-07 | 現場報價修正發起（requote command） | requote command 的發起端，且「不含金額」就是零定價權的證明 | PARTIAL（媒合已落地；獨立 OHS 邊界未拆） | happy、failure | 04_SRS.md
SC-07 | 現場範圍變更與報價修正 | 支援 | FR-API-18 | 例外審批收件匣 + SoD | 大於 2000 檔位進主管覆核，走例外審批路徑 | AS-BUILT | happy、failure | 04_SRS.md
SC-07 | 現場範圍變更與報價修正 | 支援 | FR-WEB-06 | 消費者追蹤頁（LIFF） | 501-2000 檔位需客戶於 LIFF 確認 | AS-BUILT | happy、failure、recovery | 04_SRS.md
SC-08 | 收款、取消與退款 | 關鍵路徑 | FR-API-10 | 消費者付款 | 三軌支付與 webhook 冪等是收款主體 | PARTIAL（跨系統事件依 Kafka 啟用） | happy、failure | 04_SRS.md
SC-08 | 收款、取消與退款 | 關鍵路徑 | FR-API-11 | 退款 / 取消費 | 退款分層與取消費 5 階段就是本旅程的規則核心 | PARTIAL（跨系統事件依 Kafka 啟用） | happy、failure | 04_SRS.md
SC-08 | 收款、取消與退款 | 關鍵路徑 | FR-API-18 | 例外審批收件匣 + SoD | 退款雙簽的 SoD 擋不住就是重大財務風險 | AS-BUILT | happy、failure | 04_SRS.md
SC-08 | 收款、取消與退款 | 支援 | FR-API-03 | 定價引擎（pricing sub-module） | 取消費率表由定價設定承載 | AS-BUILT | happy、recovery | 04_SRS.md
SC-08 | 收款、取消與退款 | 支援 | FR-WEB-04 | 儀表板與報表 | 金額與報表對帳一致性在此被看見 | AS-BUILT | failure | 04_SRS.md
SC-09 | 月結與七帳本對帳 | 關鍵路徑 | FR-API-11 | 退款 / 取消費 | 更正一律 reversal entry，決定帳本可否 append-only | PARTIAL（跨系統事件依 Kafka 啟用） | happy、failure | 04_SRS.md
SC-09 | 月結與七帳本對帳 | 關鍵路徑 | FR-API-12 | 月結與 7 帳本 | 七帳本月結批次與 borrow=lend 就是本旅程 | PARTIAL（跨系統事件依 Kafka 啟用） | happy、failure | 04_SRS.md
SC-09 | 月結與七帳本對帳 | 關鍵路徑 | FR-TEC-06 | 佣金結算主體（Settlement） | 品牌計費與平台彙總的 reconcile 閘門在此交會 | PARTIAL（投影與跨品牌事件依 Kafka 啟用） | happy、failure | 04_SRS.md
SC-09 | 月結與七帳本對帳 | 支援 | FR-API-15 | 背景批次（11 cron worker） | 月結為排程批次，依賴 cron worker | PARTIAL（Redis/Kafka 依部署設定啟用） | recovery | 04_SRS.md
SC-09 | 月結與七帳本對帳 | 支援 | FR-WEB-04 | 儀表板與報表 | 對帳結果的檢視與匯出 | AS-BUILT | failure | 04_SRS.md
SC-10 | 人工接管與對話不蒸發 | 關鍵路徑 | FR-AGT-05 | transfer_to_human 唯一出口 + 兜底 | 接管的前提是案件已 escalated | AS-BUILT | happy、failure | 04_SRS.md
SC-10 | 人工接管與對話不蒸發 | 關鍵路徑 | FR-AGT-09 | 人工接管（CS takeover） | 接管旗標查詢與 AI 靜音就是本旅程本身 | AS-BUILT | happy、failure | 04_SRS.md
SC-10 | 人工接管與對話不蒸發 | 關鍵路徑 | FR-API-13 | internal ingest（agent 旁路） | handover-state 端點是旗標的唯一來源 | PARTIAL（Redis/Kafka 依部署設定啟用） | failure | 04_SRS.md
SC-10 | 人工接管與對話不蒸發 | 關鍵路徑 | FR-WEB-03 | 派工工作台 | 小編的接管操作在派工工作台完成 | AS-BUILT | happy、failure、recovery | 04_SRS.md
SC-10 | 人工接管與對話不蒸發 | 支援 | FR-AGT-02 | Turn 狀態機對話編排 | 每 turn 前查旗標，掛在 turn 狀態機的既有節點上 | AS-BUILT | failure | 04_SRS.md
SC-11 | 例外審批與 SoD 收件匣 | 關鍵路徑 | FR-API-18 | 例外審批收件匣 + SoD | 收件匣與三方分離就是本旅程 | AS-BUILT | happy、failure | 04_SRS.md
SC-11 | 例外審批與 SoD 收件匣 | 關鍵路徑 | FR-PLT-02 | RBAC enforce | 審批者角色由 RBAC 判定，deny-by-default 是前提 | PARTIAL（Casdoor/config 存在；provisioning 未完整） | happy、failure | 04_SRS.md
SC-11 | 例外審批與 SoD 收件匣 | 支援 | FR-API-15 | 背景批次（11 cron worker） | 審批逾期升級依賴 SLA 監測排程 | PARTIAL（Redis/Kafka 依部署設定啟用） | recovery | 04_SRS.md
SC-11 | 例外審批與 SoD 收件匣 | 支援 | FR-WEB-05 | 稽核日誌檢視與匯出 | 裁決留痕需可被稽核檢視 | AS-BUILT | failure | 04_SRS.md
SC-12 | 技師註冊、KYC 到品牌授權 | 關鍵路徑 | FR-PLT-01 | 統一身分（Casdoor） | 技師身分由統一身分服務發放，非品牌自建 | PARTIAL（Casdoor/config 存在；provisioning 未完整） | failure | 04_SRS.md
SC-12 | 技師註冊、KYC 到品牌授權 | 關鍵路徑 | FR-PLT-09 | 平台維運 console | 師傅認證審核發生在平台維運 console | PARTIAL（M18/LiveSkill 已落地；完整 Studio 未完成） | failure | 04_SRS.md
SC-12 | 技師註冊、KYC 到品牌授權 | 關鍵路徑 | FR-TEC-01 | 技師註冊（跨租戶身分） | 跨租戶技師身分的建立是旅程起點 | AS-BUILT（獨立部署 stack／共用 api codebase） | failure | 04_SRS.md
SC-12 | 技師註冊、KYC 到品牌授權 | 關鍵路徑 | FR-TEC-02 | KYC / 認證准入 | KYC 審核與品牌授權就是准入閘門本身 | AS-BUILT（獨立部署 stack／共用 api codebase） | failure | 04_SRS.md
SC-12 | 技師註冊、KYC 到品牌授權 | 支援 | FR-TEC-03 | OHS 派工媒合 | 「未過准入不得進候選集」的驗證點落在媒合端 | PARTIAL（媒合已落地；獨立 OHS 邊界未拆） | happy、failure | 04_SRS.md
SC-12 | 技師註冊、KYC 到品牌授權 | 支援 | FR-WEB-01 | APP_MODE 多 portal | 技師站台是獨立 portal mode | PARTIAL（OIDC cookie 與 legacy token 過渡） | failure | 04_SRS.md
SC-13 | 技師跨品牌對帳與佣金請領 | 關鍵路徑 | FR-API-12 | 月結與 7 帳本 | 品牌側 per-job 計費是彙總的上游輸入 | PARTIAL（跨系統事件依 Kafka 啟用） | happy、failure | 04_SRS.md
SC-13 | 技師跨品牌對帳與佣金請領 | 關鍵路徑 | FR-TEC-06 | 佣金結算主體（Settlement） | 跨品牌彙總 statement 與 payout 就是本旅程 | PARTIAL（投影與跨品牌事件依 Kafka 啟用） | happy、failure | 04_SRS.md
SC-13 | 技師跨品牌對帳與佣金請領 | 支援 | FR-PLT-04 | 事件骨幹（Kafka）+ 即時層（Redis） | 佣金事件經事件骨幹傳遞，遺失即對不起來 | PARTIAL（Redis/Kafka opt-in） | recovery | 04_SRS.md
SC-13 | 技師跨品牌對帳與佣金請領 | 支援 | FR-TEC-05 | 技師視角工單投影（CQRS） | 技師需從投影核對每筆工單的金額 | PARTIAL（Kafka opt-in；畫面尚非全由投影供應） | happy、failure | 04_SRS.md
SC-14 | 認證撤銷與停權即時廣播 | 關鍵路徑 | FR-API-05 | 自動派工 | 進行中工單改派走品牌側派工 | PARTIAL（Kafka/Redis 依部署設定啟用） | happy、failure | 04_SRS.md
SC-14 | 認證撤銷與停權即時廣播 | 關鍵路徑 | FR-TEC-02 | KYC / 認證准入 | 撤銷是准入的反向操作，共用同一組認證狀態 | AS-BUILT（獨立部署 stack／共用 api codebase） | failure | 04_SRS.md
SC-14 | 認證撤銷與停權即時廣播 | 關鍵路徑 | FR-TEC-03 | OHS 派工媒合 | 各品牌移出候選集的效果只能在媒合端觀察到 | PARTIAL（媒合已落地；獨立 OHS 邊界未拆） | happy、failure | 04_SRS.md
SC-14 | 認證撤銷與停權即時廣播 | 關鍵路徑 | FR-TEC-08 | 排班與生命週期管理 | 撤銷事件廣播就是本旅程 | AS-BUILT（獨立部署 stack／共用 api codebase） | failure | 04_SRS.md
SC-14 | 認證撤銷與停權即時廣播 | 支援 | FR-PLT-04 | 事件骨幹（Kafka）+ 即時層（Redis） | 廣播依賴事件骨幹，多實例下不得遺失 | PARTIAL（Redis/Kafka opt-in） | recovery | 04_SRS.md
SC-14 | 認證撤銷與停權即時廣播 | 支援 | FR-PLT-09 | 平台維運 console | 撤銷動作由平台 console 發起 | PARTIAL（M18/LiveSkill 已落地；完整 Studio 未完成） | failure | 04_SRS.md
SC-15 | 知識精煉 HITL 到雙路發布 | 關鍵路徑 | FR-DAT-01 | Medallion 分層 | bronze-only sourcing 是發布前校驗的依據 | AS-BUILT | happy、failure | 04_SRS.md
SC-15 | 知識精煉 HITL 到雙路發布 | 關鍵路徑 | FR-REF-01 | 診斷對話 + 素材汲取 | 素材汲取進 bronze 是整條精煉鏈的入口 | PARTIAL（批次 CLI，尚無排程部署） | happy、failure | 04_SRS.md
SC-15 | 知識精煉 HITL 到雙路發布 | 關鍵路徑 | FR-REF-02 | LLM 提煉分流 | 事實／行為分流決定後續走哪一路發布 | PARTIAL（服務已落地，部署流程未完整） | failure | 04_SRS.md
SC-15 | 知識精煉 HITL 到雙路發布 | 關鍵路徑 | FR-REF-03 | HITL 審核硬 gate | 「未核可零落地」的硬 gate 就是本旅程的完成判定 | PARTIAL（OIDC 可用，compose 仍採過渡設定） | happy、failure | 04_SRS.md
SC-15 | 知識精煉 HITL 到雙路發布 | 關鍵路徑 | FR-REF-04 | Publisher 雙路落地 | 雙路落地與 bronze 白名單校驗在此 | PARTIAL（LiveSkill 預設路徑需 token；git 為 fallback） | happy、failure | 04_SRS.md
SC-15 | 知識精煉 HITL 到雙路發布 | 關鍵路徑 | NFR-PUB-001 | 未核可零落地 | 未核可零落地就是本旅程的完成判定 | —（NFR） | failure | 05_NFR.md
SC-15 | 知識精煉 HITL 到雙路發布 | 關鍵路徑 | NFR-PUB-002 | append-only 落地 | append-only 落地決定發布可否被回溯稽核 | —（NFR） | failure | 05_NFR.md
SC-15 | 知識精煉 HITL 到雙路發布 | 關鍵路徑 | NFR-PUB-003 | references ↔ pgvector 同源 | 雙路發布若不同源，行為與事實會分歧 | —（NFR） | failure | 05_NFR.md
SC-15 | 知識精煉 HITL 到雙路發布 | 關鍵路徑 | NFR-PUB-004 | 語料租戶隔離 | 語料租戶隔離是雙路發布的隱私前提 | —（NFR） | failure | 05_NFR.md
SC-15 | 知識精煉 HITL 到雙路發布 | 支援 | FR-AGT-07 | 知識取用（Skill 行為驅動 + RAG 檢索） | 發布後 agent 行為更新，效果在客服旅程被觀察到 | AS-BUILT | happy、failure | 04_SRS.md
SC-15 | 知識精煉 HITL 到雙路發布 | 支援 | FR-DAT-04 | pgvector 唯一事實語料 | 事實路徑的落點是向量語料 | PARTIAL（RAG_TENANT_ID opt-in） | happy、failure | 04_SRS.md
SC-16 | SOP 雙審與 Family Reviewer 覆核 | 關鍵路徑 | FR-REF-03 | HITL 審核硬 gate | 覆核仍走同一套 HITL gate，未覆核發布必須失敗 | PARTIAL（OIDC 可用，compose 仍採過渡設定） | happy、failure | 04_SRS.md
SC-16 | SOP 雙審與 Family Reviewer 覆核 | 關鍵路徑 | FR-REF-04 | Publisher 雙路落地 | 核可後的向量化發布路徑 | PARTIAL（LiveSkill 預設路徑需 token；git 為 fallback） | happy、failure | 04_SRS.md
SC-16 | SOP 雙審與 Family Reviewer 覆核 | 關鍵路徑 | FR-REF-05 | SOP 雙審 + Family Reviewer | 雙簽加覆核與 24h SLA 就是本旅程 | PARTIAL（OIDC 可用，compose 仍採過渡設定） | happy、failure | 04_SRS.md
SC-16 | SOP 雙審與 Family Reviewer 覆核 | 關鍵路徑 | NFR-Comp-002 | 合約 4.4(d) 家族覆核 | 家族覆核為合約明列條款，覆核率 100% | —（NFR） | failure | 05_NFR.md
SC-16 | SOP 雙審與 Family Reviewer 覆核 | 支援 | FR-PLT-02 | RBAC enforce | 覆核者身分由角色矩陣判定 | PARTIAL（Casdoor/config 存在；provisioning 未完整） | happy、failure | 04_SRS.md
SC-17 | 品牌申請到 License 開通上線 | 關鍵路徑 | FR-DAT-03 | 三庫物理隔離 | 開通即建庫，三庫物理隔離在此被實際執行 | AS-BUILT | failure | 04_SRS.md
SC-17 | 品牌申請到 License 開通上線 | 關鍵路徑 | FR-PLT-01 | 統一身分（Casdoor） | 租戶組織與帳號由統一身分建立 | PARTIAL（Casdoor/config 存在；provisioning 未完整） | failure | 04_SRS.md
SC-17 | 品牌申請到 License 開通上線 | 關鍵路徑 | FR-PLT-03 | License 開通與 provisioning | License 開通閘門與 provisioning 就是本旅程 | PARTIAL（Casdoor/config 存在；provisioning 未完整） | failure | 04_SRS.md
SC-17 | 品牌申請到 License 開通上線 | 關鍵路徑 | FR-PLT-09 | 平台維運 console | 品牌申請審核發生在平台維運 console | PARTIAL（M18/LiveSkill 已落地；完整 Studio 未完成） | failure | 04_SRS.md
SC-17 | 品牌申請到 License 開通上線 | 支援 | FR-AGT-01 | LINE 進線與驗簽 | 綁定 LINE 通道是上線的最後一哩 | AS-BUILT | happy、failure | 04_SRS.md
SC-17 | 品牌申請到 License 開通上線 | 支援 | FR-WEB-01 | APP_MODE 多 portal | 品牌從 landing 進入申請，跨 portal CTA 在此 | PARTIAL（OIDC cookie 與 legacy token 過渡） | failure | 04_SRS.md
SC-18 | 品牌自助配置與治理回滾 | 關鍵路徑 | FR-PLT-02 | RBAC enforce | 非 owner 角色不可改，靠 RBAC 擋 | PARTIAL（Casdoor/config 存在；provisioning 未完整） | happy、failure | 04_SRS.md
SC-18 | 品牌自助配置與治理回滾 | 關鍵路徑 | FR-PLT-07 | 工單積木引擎（平台核心） | 流程積木的 DSL 變更與 HITL 強制在此 | TO-BE（M4 設計） | failure | 04_SRS.md
SC-18 | 品牌自助配置與治理回滾 | 關鍵路徑 | FR-PLT-08 | Agent Configuration Studio | Studio 的受保護層與客製層之分就是本旅程的核心規則 | PARTIAL（M18/LiveSkill 已落地；完整 Studio 未完成） | recovery | 04_SRS.md
SC-18 | 品牌自助配置與治理回滾 | 關鍵路徑 | NFR-Perf-010 | Agent Config Studio config read（cache hit） | config 生效與回滾的時間就是「一鍵回滾」的驗收點 | —（NFR） | failure | 05_NFR.md
SC-18 | 品牌自助配置與治理回滾 | 支援 | FR-PLT-05 | Model Orchestration Layer | 換供應商零改碼是配置化的一個面向 | AS-BUILT | happy、recovery | 04_SRS.md
SC-18 | 品牌自助配置與治理回滾 | 支援 | FR-WEB-05 | 稽核日誌檢視與匯出 | 配置變更的 who/when/what diff 需可查 | AS-BUILT | failure | 04_SRS.md
SC-19 | GDPR 被遺忘權執行 | 關鍵路徑 | FR-API-15 | 背景批次（11 cron worker） | 硬刪由排程執行，且它是唯一執行者 | PARTIAL（Redis/Kafka 依部署設定啟用） | recovery | 04_SRS.md
SC-19 | GDPR 被遺忘權執行 | 關鍵路徑 | FR-API-16 | GDPR forget 流程 | 受理、legal-hold 檢查、T0 與 T+30 就是本旅程 | AS-BUILT | happy、failure | 04_SRS.md
SC-19 | GDPR 被遺忘權執行 | 關鍵路徑 | FR-DAT-06 | 統一身分與稽核基座 | 全程 append-only 稽核帳本的載體 | PARTIAL（Kafka opt-in） | failure | 04_SRS.md
SC-19 | GDPR 被遺忘權執行 | 關鍵路徑 | NFR-Comp-004 | GDPR / 個資法 | GDPR 與個資法的執行期限就是本旅程的完成判定 | —（NFR） | happy、failure | 05_NFR.md
SC-19 | GDPR 被遺忘權執行 | 支援 | FR-AGT-06 | per-user 記憶 BUILD/SAVE | per-user 記憶也在刪除範圍內，常被遺漏 | AS-BUILT | failure | 04_SRS.md
SC-19 | GDPR 被遺忘權執行 | 支援 | FR-WEB-05 | 稽核日誌檢視與匯出 | 稽核紀錄的查詢與匯出 | AS-BUILT | failure | 04_SRS.md

## ④ 旅程 × Persona（誰在走）
SC | 旅程 | 分線 | Persona ID | Persona | 角色 | 這條旅程憑什麼由這個 Persona 感知
SC-01 | 產品疑問自助解決（不建卡） | L1-CUS | PER-CUS-01 | 終端客戶 | 主要感知者 | 客戶在 LINE 自助解決產品疑問，旅程完全由客戶感知，不建卡
SC-02 | 故障報修到問題卡成立 | L1-CUS | PER-CUS-01 | 終端客戶 | 主要感知者 | 客戶描述故障、拍照，直到問題卡成立——客戶是唯一發起者
SC-03 | 急件強制轉真人 | L1-CUS | PER-CUS-01 | 終端客戶 | 主要感知者 | 被鎖在門外的急件客戶要求真人，情緒與時效由客戶端定義成敗
SC-04 | 報價確認到工單成立 | L1-CUS | PER-CUS-01 | 終端客戶 | 主要感知者 | 客戶於 LIFF 查看報價明細並勾選同意——確認動作是旅程主軸
SC-04 | 報價確認到工單成立 | L1-CUS | PER-OPS-01 | 品牌營運（派工小編） | 協作者 | 派工小編內部核准並 1-click 建立工單，是必要協作但非旅程主體
SC-05 | 派工媒合到技師接單 | L1-CUS | PER-OPS-01 | 品牌營運（派工小編） | 主要感知者 | 派工小編（或自動媒合）發動派工，佇列清空是其成功定義
SC-05 | 派工媒合到技師接單 | L1-CUS | PER-TEC-01 | 簽約師傅 | 協作者 | 師傅接單使旅程完成，但派工決策端在小編/系統
SC-06 | 現場施工到完工結案 | L1-CUS | PER-TEC-01 | 簽約師傅 | 主要感知者 | 師傅到場施工、拍照存證、回報完工——現場旅程由師傅走完
SC-06 | 現場施工到完工結案 | L1-CUS | PER-CUS-01 | 終端客戶 | 協作者 | 客戶現場簽收確認，是完工 gate 的必要一方
SC-07 | 現場範圍變更與報價修正 | L1-CUS | PER-TEC-01 | 簽約師傅 | 主要感知者 | 師傅在現場發現範圍變更、發起 requote，變更由師傅端觸發
SC-07 | 現場範圍變更與報價修正 | L1-CUS | PER-CUS-01 | 終端客戶 | 協作者 | 客戶重新確認修正後報價，否則不得續作
SC-08 | 收款、取消與退款 | L1-CUS | PER-CUS-01 | 終端客戶 | 主要感知者 | 客戶付款、或發起取消/退款——金流動作由客戶感知
SC-08 | 收款、取消與退款 | L1-CUS | PER-OPS-01 | 品牌營運（派工小編） | 協作者 | 小編處理取消費分層與退款覆寫，留稽核
SC-09 | 月結與七帳本對帳 | L1-CUS | PER-OPS-02 | 租戶 Admin（品牌管理者） | 主要感知者 | 租戶 Admin 執行月結與七帳本對帳，borrow=lend 是其成功定義
SC-10 | 人工接管與對話不蒸發 | L1-OPS | PER-OPS-01 | 品牌營運（派工小編） | 主要感知者 | 小編人工接管對話，接管期間對話零缺漏是其成功定義
SC-11 | 例外審批與 SoD 收件匣 | L1-OPS | PER-OPS-01 | 品牌營運（派工小編） | 主要感知者 | 小編在例外收件匣處理 reschedule/dispute，日常操作者
SC-11 | 例外審批與 SoD 收件匣 | L1-OPS | PER-OPS-02 | 租戶 Admin（品牌管理者） | 協作者 | 敏感操作觸發 SoD 時由租戶 Admin 任二不同角色核准
SC-12 | 技師註冊、KYC 到品牌授權 | L1-TEC | PER-TEC-01 | 簽約師傅 | 主要感知者 | 師傅提交註冊與 KYC 材料，取得品牌授權是其旅程目標
SC-12 | 技師註冊、KYC 到品牌授權 | L1-TEC | PER-PLT-01 | 平台管理員（Super Admin） | 協作者 | Super Admin 審核 KYC 與認證、開通品牌授權
SC-13 | 技師跨品牌對帳與佣金請領 | L1-TEC | PER-TEC-01 | 簽約師傅 | 主要感知者 | 師傅查跨品牌對帳單、請領佣金——單一 statement 對得起是成功定義
SC-14 | 認證撤銷與停權即時廣播 | L1-TEC | PER-PLT-01 | 平台管理員（Super Admin） | 主要感知者 | Super Admin 撤銷認證/停權並即時廣播，跨租戶治理由平台端執行
SC-15 | 知識精煉 HITL 到雙路發布 | L1-KNW | PER-KNW-01 | 客服主管 | 主要感知者 | 客服主管發起知識精煉、判定是否進 HITL——精煉由營運端啟動
SC-15 | 知識精煉 HITL 到雙路發布 | L1-KNW | PER-KNW-02 | Domain Expert（領域專家） | 協作者 | Domain Expert 審核事實正確性與 provenance，是發布前必要關卡
SC-16 | SOP 雙審與 Family Reviewer 覆核 | L1-KNW | PER-KNW-02 | Domain Expert（領域專家） | 主要感知者 | Domain Expert 主審 SOP 內容，第一關由領域專家把關
SC-16 | SOP 雙審與 Family Reviewer 覆核 | L1-KNW | PER-KNW-03 | Family Reviewer（安全覆核者） | 協作者 | Family Reviewer 做使用者視角安全覆核，高風險 SOP 第二關
SC-17 | 品牌申請到 License 開通上線 | L1-PLT | PER-PLT-02 | 潛在加盟品牌 | 主要感知者 | 潛在加盟品牌從 landing 提出申請，上線是申請者的旅程目標
SC-17 | 品牌申請到 License 開通上線 | L1-PLT | PER-PLT-01 | 平台管理員（Super Admin） | 協作者 | Super Admin 審申請、開 License、觸發 provisioning
SC-18 | 品牌自助配置與治理回滾 | L1-PLT | PER-OPS-02 | 租戶 Admin（品牌管理者） | 主要感知者 | 租戶 Admin 自助配置品牌設定並在出錯時治理回滾
SC-19 | GDPR 被遺忘權執行 | L1-PLT | PER-CUS-01 | 終端客戶 | 主要感知者 | 客戶（data subject）行使被遺忘權，請求由客戶端發起
SC-19 | GDPR 被遺忘權執行 | L1-PLT | PER-PLT-03 | DPO（資料保護官） | 協作者 | DPO 檢查 legal-hold、執行合規銷毀並留 append-only 稽核

## ⑤ BDD 行為情境（生成）
SC | 旅程 | 分線 | 主要 Persona | 情境類型 | 涵蓋需求（由 SC 邊推導） | Given（前置） | When（行為） | Then（預期）
SC-01 | 產品疑問自助解決（不建卡） | L1-CUS | PER-CUS-01 終端客戶 | happy 正常路徑 | FR-AGT-01、FR-AGT-02、FR-AGT-03、FR-AGT-07、FR-AGT-11、NFR-Perf-001、NFR-Comp-003 | 客戶加官方帳號後，詢問一般產品操作或知識問題（如換電池、恢復原廠設定） | LINE 進線驗簽 Turn 編排 案例庫／知識檢索命中 回答 AI 主動確認「問題釐清了嗎」 客戶確認 對話結案 | 客戶問題被解答且未產生問題卡；回答內容與知識庫一致，無紅線違反
SC-01 | 產品疑問自助解決（不建卡） | L1-CUS | PER-CUS-01 終端客戶 | failure 例外 | FR-AGT-01、FR-AGT-02、FR-AGT-03、FR-AGT-07、FR-AGT-11、NFR-Perf-001、NFR-Comp-003 | 客戶加官方帳號後，詢問一般產品操作或知識問題（如換電池、恢復原廠設定） | 連續 3 次未釐清 | 自動升級轉真人（落入 SC-02）
SC-01 | 產品疑問自助解決（不建卡） | L1-CUS | PER-CUS-01 終端客戶 | failure 例外 | FR-AGT-01、FR-AGT-02、FR-AGT-03、FR-AGT-07、FR-AGT-11、NFR-Perf-001、NFR-Comp-003 | 客戶加官方帳號後，詢問一般產品操作或知識問題（如換電池、恢復原廠設定） | 詢價誘導 | 只給範圍價、不給確定金額
SC-01 | 產品疑問自助解決（不建卡） | L1-CUS | PER-CUS-01 終端客戶 | failure 例外 | FR-AGT-01、FR-AGT-02、FR-AGT-03、FR-AGT-07、FR-AGT-11、NFR-Perf-001、NFR-Comp-003 | 客戶加官方帳號後，詢問一般產品操作或知識問題（如換電池、恢復原廠設定） | 影像辨識請求 | 一律拒絕（僅存證）
SC-02 | 故障報修到問題卡成立 | L1-CUS | PER-CUS-01 終端客戶 | happy 正常路徑 | FR-AGT-03、FR-AGT-05、FR-API-01、FR-API-13、FR-AGT-01、NFR-Perf-001、NFR-Rel-003 | 客戶回報鎖具故障並要求派師傅 | AI 追問品牌／型號／地址 三層解決嘗試 判定需人工 transfer_to_human AI 草擬問題卡進後台 客服補全 completeness ≥ 0.85 confirmed | 問題卡狀態為 confirmed，欄位與對話事實一致，badge 標示 AI 草擬來源
SC-02 | 故障報修到問題卡成立 | L1-CUS | PER-CUS-01 終端客戶 | failure 例外 | FR-AGT-03、FR-AGT-05、FR-API-01、FR-API-13、FR-AGT-01、NFR-Perf-001、NFR-Rel-003 | 客戶回報鎖具故障並要求派師傅 | 資料連 3 次收不齊 | 自動轉真人
SC-02 | 故障報修到問題卡成立 | L1-CUS | PER-CUS-01 終端客戶 | failure 例外 | FR-AGT-03、FR-AGT-05、FR-API-01、FR-API-13、FR-AGT-01、NFR-Perf-001、NFR-Rel-003 | 客戶回報鎖具故障並要求派師傅 | 地址缺失 | 不擋建卡，延後到結案硬擋
SC-02 | 故障報修到問題卡成立 | L1-CUS | PER-CUS-01 終端客戶 | failure 例外 | FR-AGT-03、FR-AGT-05、FR-API-01、FR-API-13、FR-AGT-01、NFR-Perf-001、NFR-Rel-003 | 客戶回報鎖具故障並要求派師傅 | AI 承諾轉接卻未呼叫工具 | gateway 兜底補一筆 escalation（案子不得蒸發）
SC-03 | 急件強制轉真人 | L1-CUS | PER-CUS-01 終端客戶 | happy 正常路徑 | FR-AGT-04、FR-AGT-05、FR-API-04、FR-API-19、NFR-Comp-001、NFR-Rel-003 | 進線內容命中急件四類——受困門外 / 受困室內 / 人身安全風險 / 怒客情緒 | Intent 階段判定急件 bypass 三層解決 5 分鐘內轉真人 跳過報價直接建單 4 小時內補稽核報價 | urgency_detected_at 已寫入、TransferEvent 落檔、工單於 SLA 內成立
SC-03 | 急件強制轉真人 | L1-CUS | PER-CUS-01 終端客戶 | failure 例外 | FR-AGT-04、FR-AGT-05、FR-API-04、FR-API-19、NFR-Comp-001、NFR-Rel-003 | 進線內容命中急件四類——受困門外 / 受困室內 / 人身安全風險 / 怒客情緒 | 補稽核逾 4 小時 | alert 升主管
SC-03 | 急件強制轉真人 | L1-CUS | PER-CUS-01 終端客戶 | failure 例外 | FR-AGT-04、FR-AGT-05、FR-API-04、FR-API-19、NFR-Comp-001、NFR-Rel-003 | 進線內容命中急件四類——受困門外 / 受困室內 / 人身安全風險 / 怒客情緒 | 同品牌連續 3 次逾時 | 自動開 ChangeRequest
SC-04 | 報價確認到工單成立 | L1-CUS | PER-CUS-01 終端客戶 | happy 正常路徑 | FR-API-02、FR-API-03、FR-API-04、FR-WEB-06 | 問題卡 confirmed | 建報價 draft 內部核准 送客戶 客戶於 LIFF 查看明細並勾選同意 確認 客服 1-click 建立工單 | 工單 created，且無已確認報價不得建單這條硬綁定成立
SC-04 | 報價確認到工單成立 | L1-CUS | PER-CUS-01 終端客戶 | failure 例外 | FR-API-02、FR-API-03、FR-API-04、FR-WEB-06 | 問題卡 confirmed | 報價過期（一般 14 天／急件 3 天） | 失效需重報
SC-04 | 報價確認到工單成立 | L1-CUS | PER-CUS-01 終端客戶 | failure 例外 | FR-API-02、FR-API-03、FR-API-04、FR-WEB-06 | 問題卡 confirmed | 保固／專案案件由 AI 送出 | 403 阻擋
SC-04 | 報價確認到工單成立 | L1-CUS | PER-CUS-01 終端客戶 | failure 例外 | FR-API-02、FR-API-03、FR-API-04、FR-WEB-06 | 問題卡 confirmed | 客戶端視圖出現成本欄 | 視為重大缺陷
SC-05 | 派工媒合到技師接單 | L1-CUS | PER-OPS-01 品牌營運（派工小編） | happy 正常路徑 | FR-API-05、FR-API-07、FR-TEC-03、FR-TEC-04、NFR-Perf-007、NFR-Perf-008、NFR-SLA-002 | 工單 created | 候選池 5 10 20km 擴大 五因子權重排序 top-1 通知 技師接單 | 技師接單，工單狀態推進至 assigned，品牌側與技師側投影一致
SC-05 | 派工媒合到技師接單 | L1-CUS | PER-OPS-01 品牌營運（派工小編） | failure 例外 | FR-API-05、FR-API-07、FR-TEC-03、FR-TEC-04、NFR-Perf-007、NFR-Perf-008、NFR-SLA-002 | 工單 created | 候選池空 | dispatch_pending + alert
SC-05 | 派工媒合到技師接單 | L1-CUS | PER-OPS-01 品牌營運（派工小編） | failure 例外 | FR-API-05、FR-API-07、FR-TEC-03、FR-TEC-04、NFR-Perf-007、NFR-Perf-008、NFR-SLA-002 | 工單 created | 接單逾時（一般 10min／急件 5min） | 回佇列擴大候選
SC-05 | 派工媒合到技師接單 | L1-CUS | PER-OPS-01 品牌營運（派工小編） | failure 例外 | FR-API-05、FR-API-07、FR-TEC-03、FR-TEC-04、NFR-Perf-007、NFR-Perf-008、NFR-SLA-002 | 工單 created | 技師拒單 | 自動改派
SC-05 | 派工媒合到技師接單 | L1-CUS | PER-OPS-01 品牌營運（派工小編） | failure 例外 | FR-API-05、FR-API-07、FR-TEC-03、FR-TEC-04、NFR-Perf-007、NFR-Perf-008、NFR-SLA-002 | 工單 created | 小編手動覆寫 | 必留 who/why 稽核
SC-06 | 現場施工到完工結案 | L1-CUS | PER-TEC-01 簽約師傅 | happy 正常路徑 | FR-API-08、FR-API-09、FR-TEC-04、FR-TEC-05、NFR-SLA-001、NFR-Comp-003 | 技師抵達現場並簽到 | 到場存證 施工 施工照上傳 材料登錄（主鎖與高價零件強制 serial） 客戶簽名 結案 | 通過結案硬閘（地址齊備 + 報價已確認 + 證據齊備），狀態 completed
SC-06 | 現場施工到完工結案 | L1-CUS | PER-TEC-01 簽約師傅 | failure 例外 | FR-API-08、FR-API-09、FR-TEC-04、FR-TEC-05、NFR-SLA-001、NFR-Comp-003 | 技師抵達現場並簽到 | 照片不足／無簽名／缺 serial | 422 阻擋
SC-06 | 現場施工到完工結案 | L1-CUS | PER-TEC-01 簽約師傅 | failure 例外 | FR-API-08、FR-API-09、FR-TEC-04、FR-TEC-05、NFR-SLA-001、NFR-Comp-003 | 技師抵達現場並簽到 | 客戶不在場 | 手機簽章頁 → QR 跨裝置 → 紙本 fallback + audit
SC-06 | 現場施工到完工結案 | L1-CUS | PER-TEC-01 簽約師傅 | failure 例外 | FR-API-08、FR-API-09、FR-TEC-04、FR-TEC-05、NFR-SLA-001、NFR-Comp-003 | 技師抵達現場並簽到 | 客戶不在／無法施工 | 改期並依階段計算取消費
SC-07 | 現場範圍變更與報價修正 | L1-CUS | PER-TEC-01 簽約師傅 | happy 正常路徑 | FR-TEC-07、FR-API-02、FR-API-03、FR-API-08 | 技師到場後發現實際故障與報修內容不符 | 師傅發起 requote（事由分類 + 項目 diff，不含金額） 平台驗身分與工單狀態 品牌定價引擎產生 quote v+1 依金額三段分層取得同意 施工 | 新版報價取得對應層級同意後才施工，且全程留痕
SC-07 | 現場範圍變更與報價修正 | L1-CUS | PER-TEC-01 簽約師傅 | failure 例外 | FR-TEC-07、FR-API-02、FR-API-03、FR-API-08 | 技師到場後發現實際故障與報修內容不符 | 非工單 assignee 發起 | 403
SC-07 | 現場範圍變更與報價修正 | L1-CUS | PER-TEC-01 簽約師傅 | failure 例外 | FR-TEC-07、FR-API-02、FR-API-03、FR-API-08 | 技師到場後發現實際故障與報修內容不符 | 師傅單獨收款 | 系統攔截
SC-07 | 現場範圍變更與報價修正 | L1-CUS | PER-TEC-01 簽約師傅 | failure 例外 | FR-TEC-07、FR-API-02、FR-API-03、FR-API-08 | 技師到場後發現實際故障與報修內容不符 | 未走分層直接施工 | 視為合約違反
SC-08 | 收款、取消與退款 | L1-CUS | PER-CUS-01 終端客戶 | happy 正常路徑 | FR-API-10、FR-API-11、FR-API-18 | 工單完工待收款，或任一階段發生取消／退款申請 | 三軌支付（現金／Apple Pay／LINE Pay） webhook 冪等對帳 憑證開立；取消依 5+1 階段自動計費；退款依責任分層並執行職責分離雙簽 | 金額與費率表逐檔一致，帳務為 append-only reversal，零錯帳
SC-08 | 收款、取消與退款 | L1-CUS | PER-CUS-01 終端客戶 | failure 例外 | FR-API-10、FR-API-11、FR-API-18 | 工單完工待收款，或任一階段發生取消／退款申請 | 派工後 0 元取消 | 阻擋
SC-08 | 收款、取消與退款 | L1-CUS | PER-CUS-01 終端客戶 | failure 例外 | FR-API-10、FR-API-11、FR-API-18 | 工單完工待收款，或任一階段發生取消／退款申請 | 同人同時發起與核准 | 409 SoD 違反
SC-08 | 收款、取消與退款 | L1-CUS | PER-CUS-01 終端客戶 | failure 例外 | FR-API-10、FR-API-11、FR-API-18 | 工單完工待收款，或任一階段發生取消／退款申請 | 現金爭議 | 進 disputes 流程
SC-09 | 月結與七帳本對帳 | L1-CUS | PER-OPS-02 租戶 Admin（品牌管理者） | happy 正常路徑 | FR-API-12、FR-API-11、FR-TEC-06 | 結算期末 | 七帳本月結批次 borrow=lend 平衡驗證 對帳例外以 reason code 分類處理 | 帳本平衡且例外全數有 reason code
SC-09 | 月結與七帳本對帳 | L1-CUS | PER-OPS-02 租戶 Admin（品牌管理者） | failure 例外 | FR-API-12、FR-API-11、FR-TEC-06 | 結算期末 | 品牌計費與平台彙總不符 | 期末 reconcile 閘門擋住 payout（銜接 SC-13）
SC-10 | 人工接管與對話不蒸發 | L1-OPS | PER-OPS-01 品牌營運（派工小編） | happy 正常路徑 | FR-AGT-09、FR-API-13、FR-AGT-05、FR-WEB-03 | 對話已 escalated，小編決定接手 | 小編於後台接管 AI 每 turn 前查接管旗標 接管中 AI 靜音 小編與客戶訊息持續全量入庫並標記 sender_role | 接管期間對話零缺漏，且 AI 未再自行回覆
SC-10 | 人工接管與對話不蒸發 | L1-OPS | PER-OPS-01 品牌營運（派工小編） | failure 例外 | FR-AGT-09、FR-API-13、FR-AGT-05、FR-WEB-03 | 對話已 escalated，小編決定接手 | 接管旗標查詢失敗（5s timeout） | fail-soft 不阻斷客人回覆
SC-10 | 人工接管與對話不蒸發 | L1-OPS | PER-OPS-01 品牌營運（派工小編） | failure 例外 | FR-AGT-09、FR-API-13、FR-AGT-05、FR-WEB-03 | 對話已 escalated，小編決定接手 | 旗標誤判 | AI 錯誤靜音或錯誤插話，皆為 P0 缺陷
SC-11 | 例外審批與 SoD 收件匣 | L1-OPS | PER-OPS-01 品牌營運（派工小編） | happy 正常路徑 | FR-API-18、FR-PLT-02 | 產生改期 / 例外案件 / 爭議事件 | 例外集中進收件匣 分派審批者 依敏感度要求發起／核准／執行三方分離 裁決留痕 | 所有敏感操作的三方角色互不相同，違反者 100% 被阻擋
SC-11 | 例外審批與 SoD 收件匣 | L1-OPS | PER-OPS-01 品牌營運（派工小編） | failure 例外 | FR-API-18、FR-PLT-02 | 產生改期 / 例外案件 / 爭議事件 | 任二角色相同 | 403
SC-11 | 例外審批與 SoD 收件匣 | L1-OPS | PER-OPS-01 品牌營運（派工小編） | failure 例外 | FR-API-18、FR-PLT-02 | 產生改期 / 例外案件 / 爭議事件 | 審批逾期 | 升級主管
SC-12 | 技師註冊、KYC 到品牌授權 | L1-TEC | PER-TEC-01 簽約師傅 | happy 正常路徑 | FR-TEC-01、FR-TEC-02、FR-PLT-01、FR-PLT-09 | 師傅於獨立技師站台申請註冊 | OIDC 建立跨租戶技師身分 填 profile／技能／欲服務品牌 上傳 KYC 與認證文件（敏感欄加密） 人工審核 認證生效 品牌授權 | 技師身分獨立於任何品牌租戶，且未過准入閘門者不得進入派工候選集
SC-12 | 技師註冊、KYC 到品牌授權 | L1-TEC | PER-TEC-01 簽約師傅 | failure 例外 | FR-TEC-01、FR-TEC-02、FR-PLT-01、FR-PLT-09 | 師傅於獨立技師站台申請註冊 | 文件不齊 | 退件
SC-12 | 技師註冊、KYC 到品牌授權 | L1-TEC | PER-TEC-01 簽約師傅 | failure 例外 | FR-TEC-01、FR-TEC-02、FR-PLT-01、FR-PLT-09 | 師傅於獨立技師站台申請註冊 | 審核未過卻出現在候選集 | P0 治理缺陷
SC-13 | 技師跨品牌對帳與佣金請領 | L1-TEC | PER-TEC-01 簽約師傅 | happy 正常路徑 | FR-TEC-06、FR-API-12 | 佣金產生事件累積至結算期 | 各品牌 per-job 計費發事件 技師平台跨品牌彙總 statement 技師對帳 payout | statement 與各品牌計費逐筆對得起來，reconcile 閘門通過
SC-13 | 技師跨品牌對帳與佣金請領 | L1-TEC | PER-TEC-01 簽約師傅 | failure 例外 | FR-TEC-06、FR-API-12 | 佣金產生事件累積至結算期 | 對帳差異 | 閘門擋住 payout 並開例外案件（銜接 SC-09）
SC-14 | 認證撤銷與停權即時廣播 | L1-TEC | PER-PLT-01 平台管理員（Super Admin） | happy 正常路徑 | FR-TEC-08、FR-TEC-02、FR-TEC-03、FR-API-05 | 技師違規、認證到期或主動停權 | 平台發起撤銷 廣播撤銷事件 各品牌訂閱後即時移出候選集 進行中工單改派 | 撤銷後各品牌候選集一致且不再派給該技師；進行中工單有承接方
SC-14 | 認證撤銷與停權即時廣播 | L1-TEC | PER-PLT-01 平台管理員（Super Admin） | failure 例外 | FR-TEC-08、FR-TEC-02、FR-TEC-03、FR-API-05 | 技師違規、認證到期或主動停權 | 事件遺失導致某品牌仍派工 | P0
SC-14 | 認證撤銷與停權即時廣播 | L1-TEC | PER-PLT-01 平台管理員（Super Admin） | failure 例外 | FR-TEC-08、FR-TEC-02、FR-TEC-03、FR-API-05 | 技師違規、認證到期或主動停權 | 進行中工單無人承接 | 升級人工派工
SC-15 | 知識精煉 HITL 到雙路發布 | L1-KNW | PER-KNW-01 客服主管 | happy 正常路徑 | FR-REF-01、FR-REF-02、FR-REF-03、FR-REF-04、FR-DAT-01、NFR-PUB-001、NFR-PUB-002、NFR-PUB-003、NFR-PUB-004 | 診斷對話或產品素材進入精煉佇列 | 素材汲取進 bronze 提煉分流為事實／行為 Draft Queue 審核 UI 呈現 diff 核可／拒絕／退回重煉 雙路發布（事實進向量語料、行為進 skill 檔） | 未核可零落地；發布後 agent 行為與檢索結果同步更新
SC-15 | 知識精煉 HITL 到雙路發布 | L1-KNW | PER-KNW-01 客服主管 | failure 例外 | FR-REF-01、FR-REF-02、FR-REF-03、FR-REF-04、FR-DAT-01、NFR-PUB-001、NFR-PUB-002、NFR-PUB-003、NFR-PUB-004 | 診斷對話或產品素材進入精煉佇列 | 素材來源不屬 bronze 白名單 | 發布前校驗擋下
SC-15 | 知識精煉 HITL 到雙路發布 | L1-KNW | PER-KNW-01 客服主管 | failure 例外 | FR-REF-01、FR-REF-02、FR-REF-03、FR-REF-04、FR-DAT-01、NFR-PUB-001、NFR-PUB-002、NFR-PUB-003、NFR-PUB-004 | 診斷對話或產品素材進入精煉佇列 | 繞過審核直接發布 | 必須失敗
SC-16 | SOP 雙審與 Family Reviewer 覆核 | L1-KNW | PER-KNW-02 Domain Expert（領域專家） | happy 正常路徑 | FR-REF-05、FR-REF-03、FR-REF-04、NFR-Comp-002 | 高風險 SOP draft 產生 | 客服主管與 Domain Expert 雙簽 Family Reviewer 覆核（SLA 24h） 核可後短時間內向量化發布 | 覆核率 100%，且未經覆核的發布嘗試一律失敗
SC-16 | SOP 雙審與 Family Reviewer 覆核 | L1-KNW | PER-KNW-02 Domain Expert（領域專家） | failure 例外 | FR-REF-05、FR-REF-03、FR-REF-04、NFR-Comp-002 | 高風險 SOP draft 產生 | 覆核者缺席逾 24h | 暫停發布並升級
SC-16 | SOP 雙審與 Family Reviewer 覆核 | L1-KNW | PER-KNW-02 Domain Expert（領域專家） | failure 例外 | FR-REF-05、FR-REF-03、FR-REF-04、NFR-Comp-002 | 高風險 SOP draft 產生 | ledger 遭竄改 | 稽核鏈驗證失敗
SC-17 | 品牌申請到 License 開通上線 | L1-PLT | PER-PLT-02 潛在加盟品牌 | happy 正常路徑 | FR-PLT-03、FR-PLT-01、FR-PLT-09、FR-DAT-03 | 潛在品牌於官網送出加盟申請 | 申請受理 Super Admin 審核 建立租戶組織與 License 依 License 決定開通模組 per-brand 部署、建庫、綁定 LINE 通道 上線 | 品牌可獨立登入並操作已開通模組，且跨租戶零資料可見性
SC-17 | 品牌申請到 License 開通上線 | L1-PLT | PER-PLT-02 潛在加盟品牌 | failure 例外 | FR-PLT-03、FR-PLT-01、FR-PLT-09、FR-DAT-03 | 潛在品牌於官網送出加盟申請 | provisioning 中斷 | 可重跑且冪等
SC-17 | 品牌申請到 License 開通上線 | L1-PLT | PER-PLT-02 潛在加盟品牌 | failure 例外 | FR-PLT-03、FR-PLT-01、FR-PLT-09、FR-DAT-03 | 潛在品牌於官網送出加盟申請 | License 未涵蓋的模組出現在選單 | 治理缺陷
SC-18 | 品牌自助配置與治理回滾 | L1-PLT | PER-OPS-02 租戶 Admin（品牌管理者） | happy 正常路徑 | FR-PLT-08、FR-PLT-07、FR-PLT-02、NFR-Perf-010 | 品牌需調整費率、文案、skill 客製層或流程積木 | 於後台編輯 版本化 評估閘門 分階段推出 觀察 必要時一鍵回滾 | 配置變更不需改碼即生效，回滾在約定時間內完成，全程留 who/when/what diff/why
SC-18 | 品牌自助配置與治理回滾 | L1-PLT | PER-OPS-02 租戶 Admin（品牌管理者） | failure 例外 | FR-PLT-08、FR-PLT-07、FR-PLT-02、NFR-Perf-010 | 品牌需調整費率、文案、skill 客製層或流程積木 | 嘗試覆寫受保護層（escalation／domain-safety） | 阻擋
SC-18 | 品牌自助配置與治理回滾 | L1-PLT | PER-OPS-02 租戶 Admin（品牌管理者） | failure 例外 | FR-PLT-08、FR-PLT-07、FR-PLT-02、NFR-Perf-010 | 品牌需調整費率、文案、skill 客製層或流程積木 | 非 owner 角色嘗試修改 | 阻擋
SC-18 | 品牌自助配置與治理回滾 | L1-PLT | PER-OPS-02 租戶 Admin（品牌管理者） | failure 例外 | FR-PLT-08、FR-PLT-07、FR-PLT-02、NFR-Perf-010 | 品牌需調整費率、文案、skill 客製層或流程積木 | 高風險流程由 AI 產出 | 強制人審
SC-19 | GDPR 被遺忘權執行 | L1-PLT | PER-CUS-01 終端客戶 | happy 正常路徑 | FR-API-16、FR-API-15、FR-DAT-06、NFR-Comp-004 | 資料當事人提出刪除請求 | 受理 legal-hold 衝突檢查 T0 銷毀金鑰並軟刪 T+30 日排程硬刪 全程寫入 append-only 稽核帳本 | 於法定期限內執行，或在期限內完成客戶告知
SC-19 | GDPR 被遺忘權執行 | L1-PLT | PER-CUS-01 終端客戶 | failure 例外 | FR-API-16、FR-API-15、FR-DAT-06、NFR-Comp-004 | 資料當事人提出刪除請求 | 與 legal hold 衝突 | 拒絕並於 7 日內通知客戶
SC-19 | GDPR 被遺忘權執行 | L1-PLT | PER-CUS-01 終端客戶 | failure 例外 | FR-API-16、FR-API-15、FR-DAT-06、NFR-Comp-004 | 資料當事人提出刪除請求 | 硬刪排程未執行 | 合規事故